## 1.RIESGOS
F-CG-30 Versión 2 Octubre 2020
| PROCESO | RIESGOS DE CORRUPCIÓN | AÑO |  | 2023
[6 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO |  |  | 2023-04-30 | FECHA DE SEGUIMIENTO |  |  | 2023-08-30 | FECHA DE SEGUIMIENTO |  |  | 2023-12-30
| RIESGO | ACCIONES | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | RESPONSABLE DEL PROCESO | OFICINA DE CONTROL INTERNO |  |  | RESPONSABLE DEL PROCESO | OFICINA DE CONTROL INTERNO |  |  | RESPONSABLE DEL PROCESO | OFICINA DE CONTROL INTERNO |  |  | EVIDENCIAS (relacione lo correspondiente a cada seguimiento)
[6 empty] | AVANCE A LA FECHA (DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS) | EFECTIVIDAD EN LOS CONTROLES (SI - NO) | OBSERVACIONES ( dificultades presentadas, cambio sugeridos en los controles, recomendaciones finales) | % DE AVANCE | AVANCE A LA FECHA (DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS) | EFECTIVIDAD EN LOS CONTROLES (SI - NO) | OBSERVACIONES ( dificultades presentadas, cambio sugeridos en los controles, recomendaciones finales) | % DE AVANCE | AVANCE A LA FECHA (DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS) | EFECTIVIDAD EN LOS CONTROLES (SI - NO) | OBSERVACIONES ( dificultades presentadas, cambio sugeridos en los controles, recomendaciones finales) | % DE AVANCE
R1 | Posibilidad de dirigir o programar obras e inversiones que no son prioritarias y que no estén incluidas dentro de los diferentes planes de la empresa, en beneficio propio o de terceros. | Desarrollar los proyectos incluidos en el plan estratégico (Fortalecimiento de Proyectos y Banco de Proyectos) y los que se requieran para mejorar la prestacion del servicio. | Jefe de Departamento Planeación y Proyectos | 2023-02-01 | 2023-12-31 | El banco de proyectos no ha tenido avance a la fecha, mientras se continúa con el cumplimiento al POIR. | SI | A Diciembre del 2022 el POIR presenta un avance acumulado del 55,75% | 55.75% | [8 empty] | Seguimiento Plan Estratégico a 31/12/2023.
R2 | Posible tráfico de influencias para la toma de decisiones en la viabilización y disponibilidad de los servicios. | Implementar control para monitorear el orden de ingreso, la fecha de vencimiento, la fecha de respuesta, la asignación del responsable para las solicitudes de: - Factibilidad - Disponibilidad y viabilidad de servicios y Conexión a los servicios. Se requiere acceso a este reporte de las personas involucradas. Incluir dentro del Programa Anual de Auditorías de control interno el seguimiento a Factibilidad - Disponibilidad y viabilidad de servicios y Conexión a los servicios. | Jefe de Departamento Planeación y Proyectos | 2023-02-01 | 2023-12-31 | *Desde la Sección Jurídica se lleva control manual a través de archivo en excel para hacer segimiento a la disponibilidades. Así mismo, para reprte a Corpocaldas se solicita esta información por parte de la Promotora de Desarrollo a la Comunidad. *Se incluye en el Programa Anual de Auditorías 2023, para el mes de septiembre. | SI |  | 50% | [8 empty] | Evidencia: Programa Anual de Auditorías.
R3 | Posibilidad de favorecer a terceros influenciando en la emisión de conceptos parcializados para la adquisición de predios y valoración de servidumbres y daños. | a. Hacer revisión conjunta entre el Coordinador de Recursos Naturales y el Jefe del Depto. De Planeación y Proyectos. b. Efectuar revisión de control por parte de Gestión Jurídica | Jefe de Departamento Planeación y Proyectos Coordinador de recursos naturales | 2023-02-01 | 2023-12-31 | El Coordinador de Recursos Naturales revisa los avalúos de PSMV y emite informe, en el caso de emergencias remite la revisión del avalúo a los ingenieros de zona. Posteriormente se envía para la Sección Jurídica dónde también se realiza revisión del avalúo. | SI | Se tiene además el apoyo de la profesional del área jurídica de la Secretaria respectiva, para la revisión de los avalúos catastrales y los demas documentos, cada vez que se va a pagar una servidumbre | 50% | [8 empty] | Informes de avalúo enviados a la Lonja por parte del Coordinador de Recursos Naturales, con el apoyo del Departamento de Planeación y Proyectos.
R4 | Posible utilización indebida de materiales, equipos y herramientas para realizar trabajos particulares. | * Actualizar las cuentas personales de los trabajadores de Manizales y Seccionales. *Aplicar el control para equipos de uso compartido. | Administradores Jefe de Sección Suministros | 2023-02-01 | 2023-12-31 | En el mes de abril de 2023 se actualizaron cuentas personles en la seccionales de Viterbo y Belácazar. | NO | Se debe fotalecer los controles para el traslado y préstamo de equipos en las seccionales. | 10%
R5 | Probabilidad de registro de consumos ficticios o de bajas de inventarios de equipos en buen estado. | Revisar aleatoriamente la destinación de materiales y el estado de los equipos dados de baja. | Oficina Control Interno | 2023-02-01 | 2023-12-31 | En el mes de abril de 2023 se realizó verificación de destinación de materiales en la Seccional de Viterbo. | SI | Se requiere cruce de información de materiales utilizados en reparaciones contra los daños reportados a operación y mantenimiento. | 30%
R6 | Posible omisión de respuestas y/o conceptos jurídicos ajustados a intereses de funcionarios o terceros. | Realizar control de Supervisión por el superior jerárquico | Secretaría Jurídica | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Los conceptos jurídicos son acompañados e informados oportunamente par la profesional de defensa jurídica de la empresa en coordinación con el Secretario Jurídico. Ante la solicitud de orientaciones jurídicas o requierimientos de defensa, se convoca a los abogados de la secretaría jurídica con el propósito de unificar criterios ajustados al ordenamiento jurídico y a los ciretrios previstos para la aplicación de los casos bajo estudio. | SI |  | 50%
R7 | Posible omisión o manipulación de información en la presentación de informes de auditoria. | Validar la Informacion en el comité coordinador de control interno. | Oficina Control Interno | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Se programa CICCI para el mes de mayo de 2023. | SI |  | 0% | [8 empty] | N/A
R8 | Posibilidad que se oculte incumplimientos en la supervisión de contratos buscando el beneficio de terceros. | a. Realizar auditoria aleatoria a contratos, antes del último pago. b. Actualizar el manual de supervisión de contratos. C. Capacitar a los aministradores en apoyo e interventoría. | Oficina Control Interno Secretaría General | 2023-02-01 | 2023-12-31 | a) Para realizar el informe trimestral de austeridad en el gasto se deber revisar el cumplimiento de los contratos. En el mes de enero se realizó verificación de los contratos de obra con corte a 31/12/2022. b) Desde la sección de contratación se ha realizado mesas de trabajao para la actualización del manual de supervisión. c)No se ha realizado la capacitación. | SI |  | 30% | [8 empty] | Evidencia: Programa Anual de Auditorías.
R9 | Posibilidad de permitir la intervención de terceros en la manipulación de plataformas lógicas de uso exclusivo y reservado de la empresa con intereses diferentes a los empresariales. | Limitar el uso de software al usuario asignado y realizar seguimientos periódicos sobre su uso. | Jefe Sección Sistemas | 2023-02-01 | 2023-12-31 | En software de licenciamiento exclusivo de usario, se realizó capacitación a los servidores que lo utilizan para evitar el préstamo de éstos usuarios. | SI | Al momento de adquirir suscripciones a software se debe tener en cuenta la especificidad de éste, en lo relacionado al manejo de usuarios. | 50% | [8 empty] | Link capacitación.
R10 | Posibles cobros indebidos de auxilios y otros créditos laborales sin tener el derecho a ellos o sin el lleno de los requisitos establecidos. | Verificar aleatoriamente la autenticidad de los soportes presentados para el cobro. | Oficina Control Interno | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Se encuentra incluido dentro del Programa Anual de Auditorías para el mes de julio de 2023. | SI |  | 10% | [8 empty] | Evidencia: Programa Anual de Auditorías.
R11 | Posible refacturación de facturas por fugas imperceptibles sin el debido proceso. En beneficio de los usuarios. | a. Modificar el procedimiento de crítica para incluir los controles necesarios con relación a las desviaciones del consumo originadas por fugas imperceptibles. b. Verificar el cumplimiento de los controles establecidos con relación a las fugas imperceptibles. | Jefe Comercial Sección facturación | 2023-02-01 | 2023-12-31 | a. El Departamento Comercial se compromete a establecer procedimiento a 31 de marzo no se ha realizado. b. Se encuentra incluido dentro del Programa Anual de Auditorías para el mes de junio de 2023. | SI | En el procedimiento de anomalías se establece que para realizar refacturación, por fuaga imperceptible se el usuario debe realizar PQR, esta actividad sólo se realiza en La Dorada (a marzo 31 presenta 443 PQR pro fugas imperceptibles, efectivas 35%). Ante la cantidad de posibles fugas est e el medio más efetivo de control. | 30% | [8 empty] | Evidencia: Programa Anual de Auditorías.
R12 | Posibilidad de aceptar dádivas por el trámite de servicios relacionados. | Revisar de manera aleatoria el cumplimiento de las políticas y requisitos (tiempos de respuesta - cobros - orden de respuesta) para los trámites a fin de replicar las buenas prácticas identificadas y trabajar en los aspectos por mejorar encontrados. | Jefe Comercial Sección facturación | 2023-02-01 | 2023-12-31 | En el mes de marzo de 2023 se presenta cobro indebido a usuarios en domiciliarias (colillas), presentadas a través de PQR, se realizan acciones correctivas y sancionatorias. | NO | Se requiere mayor información a la comunidad del valor de los cobros e incluir dentro del presupuesto de la obra los materiales necesarios que no se cobran al usuario. | 30% | [8 empty] | PQR
R13 | Posible omisión o alteración de registros de facturación (cambio de estrato, reporte de venta de medidores, corrección de lecturas, datos de la cartera). | Realizar verificaciones documental en las Supervisiones del Depto. Comercial y en las Auditorías de Control Interno. | Jefe Comercial Sección facturación Control Interno | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Se encuentra incluido dentro del Programa Anual de Auditorías para el mes de mayo de 2023. | SI |  | 10% | [8 empty] | Evidencia: Programa Anual de Auditorías.
R14 | Posible omisión de independización de servicios con conocimiento de éstas. | Realizar seguimiento a independizaciones efectivas | Jefe Comercial Sección facturación | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Los supervisores comerciales realizan seguimiento a indpendizaciones en sus visitas. Se reliza seguimiento a independizaciones efectuadas por parte de contratista del Departamento Comercial y el Jefe. Según registro del Departamento Comercial en el transcurso del año se ha realizado 167 independizaciones. | SI | Para obtener un indicador de avance se requiere comparar las disponibilidades programadas contra las efectivas. | 50% | [8 empty] | Reporte Departamento Comercial
R15 | Posible omisión de la implementación de medidas correctivas con relación a la defraudación de fluidos. | a. Revisar el procedimiento de defraudación de fluidos con todas las áreas implicadas ( buscar mecanismos para la identificación continuidad de fraudes, revisar la asignación de responsabilidades frente al levantamiento). b. Dar cumplimiento al procedimiento establecido. | Secretaría Jurídica Jefe Comercial | 2023-02-01 | 2023-12-31 | En revisión de los fraudes levantados por el área comercial, estos ascienden a un valor total de $167.892.494, aclarando que se tiene un suscriptor que asciende a $117.432.425, es decir el 70% del total de los fraudes. En cuanto a los pagos o acuerdos de pago a la fecha se han recaudo $3.601.474 | SI |  | 3% | [8 empty] | Seguimiento fraudes.
R16 | Posibles conexiones ilegales al servicio de acueducto y alcantarillado por parte de funcionarios de la empresa buscando el beneficio de terceros. | a. Capacitar a los Administradores y personal operativo, acerca de las implicaciones disciplinarias de incurrir en esta práctica. B. Incentivar a los usuarios para que denuncien las conexiones irregulares, a través de campaña de sensibilización donde se muestre los beneficios del cuidado del agua. c.Visibilizar el botón de denuncias en la página web de la empresa. | Jefe de Cumunicaciones | 2023-02-01 | 2023-12-31 | b. En la página web de la entidad se incluye publicidad digital, a través de difusión de anuncios o contenido publicitario (display o banners) invitando a la comunidad a denunciar los fraudes o conexiones ilegales, de manera anónima la la línea 018000, teléfono fijo sede central o línea de whatsapp. c. Aún no se ha visibilizado el botón. | SI | Se debe coordinar con la Jefe de Cominicaciones el diseño para el enlace del botón de denuncias. | 33%
[6 empty] | JEFE CONTROL INTERNO |  | TOTAL AVANCE: | 30.73% | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO |  | TOTAL AVANCE |  |  |  | TOTAL AVANCE
[6 empty] | CARGO DE QUIEN REALIZA EL SEGUIMIENTO |  |  |  | CARGO DE QUIEN REALIZA EL SEGUIMIENTO
Note on J6: Luz Ely Valencia: MES Y AÑO
Note on N6: Luz Ely Valencia: MES Y AÑO
Note on R6: Luz Ely Valencia: MES Y AÑO

## 2.TRAMITES
|  |  | EMPOCALDAS S.A E.S.P CONTROL DE LA GESTIÓN | [11 empty] | F-CG-23 Versión 3 Marzo 2018
PLAN DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO - PLAN ANTICORRUPCIÓN
FECHA DE ELABORACIÓN DEL PLAN |  |  |  | ENERO DE 2023 |  |  |  |  | FECHA DE SEGUIMIENTO | ABRIL 30 DE 2023
AREA O SECCIONAL |  |  |  | CONTROL INTERNO
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES | [8 empty] | PRIMER SEGUIMIENTO |  | SEGUNDO SEGUIMIENTO |  | TERCER SEGUIMIENTO
DESCRIPCION DEL ASPECTO EVIDENCIADO | TIPO |  | ORIGEN | CAUSAS IDENTIFICADAS | COMPROMISO | IMPLEMENTACIÓN |  | RESPONSABLE | FECHA DE SEGUIMIENTO | 2023-04-30 | FECHA DE SEGUIMIENTO | 2023-08-01 | FECHA DE SEGUIMIENTO | Dic-2023 | CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES
| NC | AM |  |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN |  | AVANCE A LA FECHA (DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS) | % | AVANCE A LA FECHA (DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS) | % | AVANCE A LA FECHA (DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS) | %
Busca facilitar el acceso a los servicios que brinda la administración pública, y les permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos. |  | X | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2023 |  | RACIONALIZAR los TRÁMITES utilizando estrategias tecnológicas (trámite totalmente en línea, descarga y/o envío de documentos electrónicos, diligenciamiento de formularios en línea, respuesta y/o notificación electrónica). | 01/02/2023 | 2023-06-30 | Depto. Comercial Depto. Planeación y Proyectos Sección Sistemas | Se incluyeron en el Contrato de Software los requisitos relacionados con trámites para implementarlos parcialmente en línea; se espera el desarrollo por parte del contratista. Desde el punto de vista comercial, se hará una revisión en el contrato para verificar el alcance de los trémites en línea. | 33%
|  | X | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2023 |  | Establecer contacto constante con las empresas de aseo con el fin de revisar y coordinar mejores prácticas para los acuerdos de pago, por ejemplo: aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones para establecer reglas que Empocaldas S.A. E.S.P. pueda aplicar para facilitar el trámite de solicitudes en el marco de los convenios de facturación conjunta. | 01/02/2023 | 2023-06-30 | Depto. Comercial | Se realizó acuerdos de pago unificados con las empresas del servicio de Aseo de los siguientes municipios, para la facturación conjunta en: Aguadas, Viterbo, Supía, La Dorada, Arma, Guarinocito y Samana. Para las seccionales de Marmato, Chinchiná y Anserma, no es posible realizar esta solicitud | 33%
|  | X | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2023 |  | Revisar de manera aleatoria el cumplimiento de las políticas y requisitos para los trámites a fin de replicar las buenas prácticas identificadas y trabajar en los aspectos por mejorar encontrados. | 01/03/2023 | 2023-12-15 | Depto. Comercial Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano | Esta actividad no presenta ningun avance a la fecha. | 0%
|  | X | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2023 |  | Actualizar la documentación (manuales, procedimientos, instructivos, formatos…) relacionada con trámites . Aplicar el esquema general para construir textos en lenguaje claro, establecido en la Guía de Lenguaje Claro para servidores públicos de Colombia del DNP (organizar, escribir, revisar y validar). | 2023-02-01 | 2023-12-15 | Depto. Comercial Depto. Planeación y Proyectos | Se actualizaron los Formatos F-GCO-68, F-GCO-69 y F-GCO-85, donde se aplicaron los lineamientos de lenguaje claro. | 33%
|  | X | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2023 |  | Implementar la herramienta de gestión de preguntas frecuentes en lenguaje claro, que sirva como insumo para la prestación de servicios de los diferentes canales. | 01/04/2023 | 2023-12-15 | Depto. Planeación y Proyectos Sección Sistemas | Se cuenta con el documento de preguntas frecuentes que se está adaptando a los lineamientos de Lenguaje Claro. | 33%
[9 empty] | TOTAL | 26.4% | TOTAL |  | TOTAL
FABIO CARDONA MARIN - Jefe de Control Interno | [8 empty] | Supervisor Administrativo OCI
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN DOCUMENTA EL PLAN | [8 empty] | CARGO DE QUIEN REALIZA EL SEGUIMIENTO
Note on L7: Luz Ely Valencia: MES Y AÑO
Note on N7: Luz Ely Valencia: MES Y AÑO
Note on P7: Luz Ely Valencia: MES Y AÑO
Note on L8: Luz Ely Valencia: USO EXCLUSIVO DE CI Y GC
Note on N8: Luz Ely Valencia: USO EXCLUSIVO DE CI Y GC
Note on P8: Luz Ely Valencia: USO EXCLUSIVO DE CI Y GC
Note on G14: Luz Ely Valencia: tiempo de respuesta - orden de respuesta - cobros - requisitos

## 3.RENDICION
|  |  |  | EMPOCALDAS S.A E.S.P CONTROL DE LA GESTIÓN | [12 empty] | F-CG-23 Versión 3 Marzo 2018
PLAN DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO - PLAN ANTICORRUPCIÓN
| FECHA DE ELABORACIÓN DEL PLAN |  |  |  |  | ENERO DE 2023 |  |  |  |  | FECHA DE SEGUIMIENTO | ABRIL 30 DE 2023
| AREA O SECCIONAL |  |  |  |  | CONTROL INTERNO
| COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | [9 empty] | PRIMER SEGUIMIENTO |  | SEGUNDO SEGUIMIENTO |  | TERCER SEGUIMIENTO
| DESCRIPCION DEL ASPECTO EVIDENCIADO | TIPO |  | ORIGEN | CORRECCIÓN (Con responsable y fecha) | CAUSAS IDENTIFICADAS | COMPROMISO | IMPLEMENTACIÓN |  | RESPONSABLE | FECHA DE SEGUIMIENTO | 2023-04-01 | FECHA DE SEGUIMIENTO | Ago-2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO | Dic-2023 | CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES
|  | NC | AM |  |  |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN |  | AVANCE A LA FECHA (DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS) | % | AVANCE A LA FECHA (DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS) | % | AVANCE A LA FECHA (DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS) | %
| Expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos, entidades, ciudadanos y los actores interesados en la gestión de los primeros y sus resultados. Así mismo, busca la transparencia de la gestión de la Administración Pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno.(ley 1757 de 2015) |  | X | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2023 |  |  | Mantener un diálogo permanente con los grupos de valor a través de mesas de trabajo, foros, audiencias públicas, ferias de servicios, Concejos Municipales. | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Nivel Directivo | La Empresa asistió durante este primer trimestre a los concejos municipales de los municipios de Viterbo, Salamina, Supía, Aguadas-Arma y Neira. Donde se socializan las inversiones realizadas durante el año 2022 y lo que va del 2023. Así como los proyectos de ampliación de redes, planta de tratamiento y bocatoma los Cano. Así como inversiones en los sectores del barrio Medellín y la Planta del barrio La CAstellana, en Neira. Igualmente, se realizó la Asamblea Anual de Accionistas de la empresa el 27 de marzo y se llevó a cabo la presentación de la empresa, en la Asamblea Departamental de Caldas, en un ejercicio de Control Político | 33%
|  |  | X | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2023 |  |  | Incluir en el Plan Institucional capacitación y/o actualización en rendición de cuentas. | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Jefe Gestión Humana | Aun no se ha programado la capacitación | 0%
|  |  | X | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2023 |  |  | Reforzar la interacción de los servidores públicos de Empocaldas, con las publicaciones que se generan en las redes sociales institucionales, utilizando como estrategias: Incentivos a los funcionarios con mayor participación y encuesta semestral a los colaboradores sobre la percepción de las publicaciones. | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Jefe Seccion Comunicaciones | El 28 de Abril de 2023, se socializaron los resultados de la encuesta de satisfacción de los servidores de empocaldas s.a. e.s.p.,la cual se aplicó en el mes de enero de 2023. Algunos resultados más relevantes fueron: Entre septiembre y diciembre de 2022, se tuvo 53.098 me gusta en facebook. Para el periodo enero-Abril, se tuvieron 57.051 "me gusta" en facebook. Con respecto al # de seguidores en Instagram, se pasó de 13.639 en diciembre de 2022, a 14.552 en Abril de 2023. | 33%
[11 empty] | TOTAL | 22% | TOTAL |  | TOTAL
FABIO CARDONA MARIN - Jefe de Control Interno
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN DOCUMENTA EL PLAN | [9 empty] | Jefe de Control Interno de Gestion
CARGO DE QUIEN REALIZA EL SEGUIMIENTO
Note on M6: Luz Ely Valencia: MES Y AÑO
Note on O6: Luz Ely Valencia: MES Y AÑO
Note on Q6: Luz Ely Valencia: MES Y AÑO
Note on M7: Luz Ely Valencia: USO EXCLUSIVO DE CI Y GC
Note on O7: Luz Ely Valencia: USO EXCLUSIVO DE CI Y GC
Note on Q7: Luz Ely Valencia: USO EXCLUSIVO DE CI Y GC
Note on K8: Luz Ely Valencia: Las evidencias las conserva la sección de comunicaciones

## 4.ATENCION
|  |  | EMPOCALDAS S.A E.S.P CONTROL DE LA GESTIÓN | [12 empty] | F-CG-23 Versión 3 Marzo 2018
PLAN DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO - PLAN ANTICORRUPCIÓN
FECHA DE ELABORACIÓN DEL PLAN |  |  |  |  | ENERO DE 2023 |  |  |  |  | FECHA DE SEGUIMIENTO | ABRIL 30 DE 2023
AREA O SECCIONAL |  |  |  |  | CONTROL INTERNO
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO. | [9 empty] | PRIMER SEGUIMIENTO |  | SEGUNDO SEGUIMIENTO |  | TERCER SEGUIMIENTO
DESCRIPCION DEL ASPECTO EVIDENCIADO | TIPO |  | ORIGEN | CORRECCIÓN (Con responsable y fecha) | CAUSAS IDENTIFICADAS | COMPROMISO | IMPLEMENTACIÓN |  | RESPONSABLE | FECHA DE SEGUIMIENTO | 2023-04-30 | FECHA DE SEGUIMIENTO | 2023-08-31 | FECHA DE SEGUIMIENTO | Dic-2023 | CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES
| NC | AM |  |  |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN |  | AVANCE A LA FECHA (DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS) | % | AVANCE A LA FECHA (DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS) | % | AVANCE A LA FECHA (DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS) | %
Centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración Pública conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano. |  | X | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2022 |  |  | Realizar seguimiento a la satisfacción frente al servicio al ciudadano, teniendo acercamiento con el público objetivo por diferentes medios (respuesta a comentarios de los usuarios en redes sociales, entrevistas en sitio en las visitas a campo para verificar la satisfacción con las obras, seguimiento aleatorio a PQR, entre otros). | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Oficina de Relacionamiento con el ciudadano | Cuando se hace entrega de obras de la empresa, se realiza acercamiento con los beneficiarios directos a través de entrevistas y videos que se publican en las redes sociales de la Empresa. Se tienen entrevistas y videos que son publicados en las redes sociales. No se hacen comnetarios o respuestas a los usuarios en las redes sociales, en razón a que no se cuenta con un Comunity Manager que se encargue de este asunto | 33%
|  | X | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2022 |  |  | Establecer un instrumento a través del cual se mida la satisfacción de servicio en términos de tiempo (espera, atención, respuesta). | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Oficina de Relacionamiento con el ciudadano | Aún no se cuenta con la Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano. | 0%
|  | X | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2022 |  |  | A partir del seguimiento a la satisfacción frente al servicio al ciudadano, gestionar oportunidades de mejora. | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Oficina de Relacionamiento con el ciudadano | Aún no se cuenta con la Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano. | 0%
|  | X | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2022 |  |  | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temas de servicio al ciudadano para el fortalecimiento de las competencias y conocimientos de los servidores: - Normatividad Derecho de petición - Tiempos establecidos para dar contestación acorde a la normatividad vigente y a los lineamientos de la simplificación de trámites. - Generalidades de la atención diferencial y lenguaje de señas básicas. | 2023-02-01 | 2023-06-30 | Gestión Humana | Dentro del Plan Anual de Capacitación 2023, se tienen incluidos temas como: Servicio al cliente, rendición de cuentas, generalidades de la atención diferencial y lenguaje de señas básicas. Frente al tema de "trámites", se tiene programada una capacitación sobre normatividad aplicable, tiempos establecidos para dar respuesta de acuerdo con al ley y lineamientos de la simplificación de trámites. Con respecto al derecho de petición y PQRSD, se tiene una capacitación con el sistema SOLIN, procedimientos para atender los PQR y reportes al SUI | 33%
[10 empty] | TOTAL | 16.5% | TOTAL |  | TOTAL
FABIO CARDONA MARIN - Jefe de Control Interno
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN DOCUMENTA EL PLAN | [9 empty] | ______________________________________________
Jefe de Control Interno de Gestion
CARGO DE QUIEN REALIZA EL SEGUIMIENTO
Note on M7: Luz Ely Valencia: MES Y AÑO
Note on O7: Luz Ely Valencia: MES Y AÑO
Note on Q7: Luz Ely Valencia: MES Y AÑO
Note on M8: Luz Ely Valencia: USO EXCLUSIVO DE CI Y GC
Note on O8: Luz Ely Valencia: USO EXCLUSIVO DE CI Y GC
Note on Q8: Luz Ely Valencia: USO EXCLUSIVO DE CI Y GC

## 5.TRANSPARENCIA
|  |  | EMPOCALDAS S.A E.S.P CONTROL DE LA GESTIÓN | [12 empty] | F-CG-23 Versión 3 Marzo 2018
PLAN DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO - PLAN ANTICORRUPCIÓN
FECHA DE ELABORACIÓN DEL PLAN |  |  |  |  | ENERO DE 2023 |  |  |  |  | FECHA DE SEGUIMIENTO | ABRIL 30 DE 2023
AREA O SECCIONAL |  |  |  |  | CONTROL INTERNO
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. | [9 empty] | PRIMER SEGUIMIENTO |  | SEGUNDO SEGUIMIENTO |  | TERCER SEGUIMIENTO
DESCRIPCION DEL ASPECTO EVIDENCIADO | TIPO |  | ORIGEN | CORRECCIÓN (Con responsable y fecha) | CAUSAS IDENTIFICADAS | COMPROMISO | IMPLEMENTACIÓN |  | RESPONSABLE | FECHA DE SEGUIMIENTO | 2023-04-30 | FECHA DE SEGUIMIENTO | 2023-08-31 | FECHA DE SEGUIMIENTO | Dic-2023 | CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES
| NC | AM |  |  |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN |  | AVANCE A LA FECHA (DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS) | % | AVANCE A LA FECHA (DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS) | % | AVANCE A LA FECHA (DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS) | %
Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados. |  | X | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2023 | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2022 | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2023 | Incluir en los contenidos audiovisuales nuevos la opción de subtítulos incorporados o texto escondido (closed caption) auto activable por los usuarios. Exceptuando las transmisiones en vivo y en directo. | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Jefe Sección Comunicaciones | Hasta el momento se esta dando cumplimiento de acuerdo a la normatividad, de revisar la edición de videos con subtitulos incluidos, y asi brindar una mejor atención a nuestros usuarios. | 33.33%
|  | X | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2023 |  |  | Disponer de un mapa del sitio actualizado, en formato XML para que sea visible a los motores de búsquedas, de forma que se facilite la accesibilidad a los usuarios. | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Jefe de Sistemas | Se tiene implementado en el sitio Web el Mapa del Sitio. url de acceso: https://www.empocaldas.com.co/mapa-del-sitio | 33.33%
|  | X | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2023 |  |  | Publicar textos e imágenes con contraste de color de acuerdo a Resolución 1519 de 2020. | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Jefe de Sistemas | Se maneja en el sitio web el contraste según resolución para las imágenes y para todo el sitio web. | 33.33%
|  | X | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2023 |  |  | Publicar el sitio web con el código de programación y su contenido ordenado, con lenguaje de marcado bien utilizado y comprensible sin tener en cuenta el aspecto visual del sitio web, con una estructura organizada, identificación coherente y unificada de los enlaces. | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Jefe de Sistemas | El código de programación y el contenido del sitio web está ordenado, con lenguaje de marcado bien utilizado y comprensible teniendo en cuenta los lineamientos descritos en el KIT UI de GOV.CO y lo dispuesto en el anexo 2 de "Estándares de publicación y divulgación información" incluido en la resolución 1519. | 33.33%
|  | X | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2023 |  |  | Permitir control de contenidos con movimiento y parpadeo: Pausar o suspender los contenidos de los sitios que provoquen movimiento, cambio automático, parpadeo o similares. Haciendo uso de frecuencias permitidas. | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Jefe de Sistemas | Se agregará control de movimiento la sección de banners o carrusel de imágenes en el sitio web. | 33.33%
|  | X | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2023 |  |  | Incluir canales sensoriales en los formularios de PQR. | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Jefe de Sistemas | Se tiene utilizado en la sección de PQR el canal visual. | 33.33%
|  | X | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2023 |  |  | Seguir la guía de lenguaje claro en todas la publicaciones realizada en la página web (de acuerdo con la guía del DAFP). | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Jefe de Sistemas | Las publicaciones no las realizamos nosotros, solamente las cargados al sitio web de acuerdo al tipo de información suministrada se publica en su sección correspondiente, por ende la revisión y aplicación del lenguaje claro debe realizarse desde la creación del contenido por las personas encargadas para tal fil, ya sea comunicaciones u otra área que solicite la publicación de información en el sitio web. | 33.33%
|  | X | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2023 |  |  | Publicar la información faltante en el link de transparencia siguiendo los lineamientos del anexo 1- resolución 1519 de 2020: - Información de contratación - Menú participa - Normograma - Caracterización de usuarios | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Secretaría General | De acuerdo a los lineamientos de la resolución 1519 de 2020, se encuentra publicada la información en el Link de Trasparencia y acceso a la información. | 33% |  |  |  |  | https://empocaldas.com.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion
|  | X | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2023 |  |  | Establecer los lineamientos para la actualización y publicación del normograma. | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Gestión Jurídica | Empocaldas acaba de hacer la actualización de LEGIS XPERTA donde facilita la busqueda de información juridica, tributaria y contable permitiendo el acceso ilimitado de nuestros contenidos analizados. | 33.33% |  |  |  |  | https://www.empocaldas.com.co/doctrasparencia2022/2/NORMOGRAMA_EMPOCALDAS.pdf
|  | X | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2023 |  |  | Garantizar el acceso a la información previamente divulgada en el link de transparencia (Art. 14 Ley 1712/14) | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Jefe de Sistemas | Como proveedor y administrador del sitio web de Empocaldas se garantiza que la información publicada al sitio web según solicitud por las áreas encargadas de alimentar y proveer los documentos para la sección de transparencia, permanezcan visibles y disponibles todo el tiempo en el sitio web. | 33.33%
|  | X | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2023 |  |  | Publicar un informe trimestral de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta. | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Jefe de PQR | Se elaboro el informe trimestral de todas la solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta con corte 30 de abril. | 33%
|  | X | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2023 |  |  | Realizar seguimiento a la calidad y oportunidad en la publicación de la información en el link de transparencia. | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Jefe Control Interno | Se realizo un manual de publicación donde estan los Link de trasparencia con los responsables, con el fin que se haga auto control. | 33%
[10 empty] | TOTAL | 33.25% | TOTAL |  | TOTAL
FABIO CARDONA MARIN - Jefe de Control Interno
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN DOCUMENTA EL PLAN | [8 empty] | CARGO DE QUIEN REALIZA EL SEGUIMIENTO
Jefe de Control Interno de Gestion
Note on M7: Luz Ely Valencia: MES Y AÑO
Note on O7: Luz Ely Valencia: MES Y AÑO
Note on Q7: Luz Ely Valencia: MES Y AÑO
Note on M8: Luz Ely Valencia: USO EXCLUSIVO DE CI Y GC
Note on O8: Luz Ely Valencia: USO EXCLUSIVO DE CI Y GC
Note on Q8: Luz Ely Valencia: USO EXCLUSIVO DE CI Y GC

## 6.INICIATIVAS
|  |  | EMPOCALDAS S.A E.S.P CONTROL DE LA GESTIÓN | [12 empty] | F-CG-23 Versión 3 Marzo 2018
PLAN DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO - PLAN ANTICORRUPCIÓN
FECHA DE ELABORACIÓN DEL PLAN |  |  |  |  | ENERO DE 2023 |  |  |  |  | FECHA DE SEGUIMIENTO | ABRIL 30 DE 2023
AREA O SECCIONAL |  |  |  |  | CONTROL INTERNO
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES | [9 empty] | PRIMER SEGUIMIENTO |  | SEGUNDO SEGUIMIENTO |  | TERCER SEGUIMIENTO
DESCRIPCION DEL ASPECTO EVIDENCIADO | TIPO |  | ORIGEN | CORRECCIÓN (Con responsable y fecha) | CAUSAS IDENTIFICADAS | COMPROMISO | IMPLEMENTACIÓN |  | RESPONSABLE | FECHA DE SEGUIMIENTO | 2023-04-30 | FECHA DE SEGUIMIENTO | 2023-08-31 | FECHA DE SEGUIMIENTO | Dic-2023 | CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES
| NC | AM |  |  |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN |  | AVANCE A LA FECHA (DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS) | % | AVANCE A LA FECHA (DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS) | % | AVANCE A LA FECHA (DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS) | %
Se refiere a las iniciativas particulares de la Empresa que contribuyen a combatir y prevenir la corrupcion, asi como a fomentar la integridad, la participacion ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos fisicos, financieros tegnologicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el acionar de la administracion pública. |  | X | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2023 | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2022 | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2023 | Planear, ejecutar y coordinar capacitaciones a comités de usuarios, JAC y JAL, lideres comunitarios, voceros de control entre otros, en temas de interés como Gestiones y acciones de la empresa, lo que se proyecta en el año en Acueducto y Alcantarillado, PQR, tarifas, inversiones en obras y temas sociales y ambientales según la normatividad vigente. | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Jefe Departamento Comercial | A partir del primero de julio de 2023 se dara inicio a las actividades, de encuentros con líderes comunitarios JAC y JAL, voceros de control entre otros, y de esta manera se dara informe en temas de interés como Gestiones y acciones de la Empresa. | 33%
|  | X | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2023 |  |  | Hacer FERIA DEL SERVICIO con la participación de diferentes áreas para desarrollar entre otras las siguientes iniciativas: Explicación de la factura, atención a pequeños daños, campaña de uso eficiente y ahorro del agua, asesoría para acuerdos de pago, atención de pqr en sitio, asesoría para acceder a trámites. | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Oficina de Relacionamiento con el ciudadano | Aún no se cuenta con la Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano. | 0%
[10 empty] | TOTAL | 16.5% | TOTAL |  | TOTAL
FABIO CARDONA MARIN - Jefe de Control Interno
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN DOCUMENTA EL PLAN | [8 empty] | CARGO DE QUIEN REALIZA EL SEGUIMIENTO
Jefe de Control Interno de Gestion
Note on M7: Luz Ely Valencia: MES Y AÑO
Note on O7: Luz Ely Valencia: MES Y AÑO
Note on Q7: Luz Ely Valencia: MES Y AÑO
Note on M8: Luz Ely Valencia: USO EXCLUSIVO DE CI Y GC
Note on O8: Luz Ely Valencia: USO EXCLUSIVO DE CI Y GC
Note on Q8: Luz Ely Valencia: USO EXCLUSIVO DE CI Y GC

## EFICIENCIA
COMPONENTES | % CUMPLIMIENTO
MAPA DE RIESGOS | 31%
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES | 26.4%
RENDICION DE CUENTAS | 22%
ATENCION AL CIUDADANO | 17%
TRANSPARENCIA | 33%
INICIATIVAS ADICIONALES | 17%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PRIMER SEGUIMIENTO 2023 | 24.4%