## PRESENTACION
| PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL | D-PE-02 Versión 1 2024-01-18
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
En cumplimiento de la Ley 2195 de 2022, EMPOCALDAS S.A.E.S.P formula el presente programa como un marco de referencia para promover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y moniterar constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de la misión de la empresa.
MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO Y GESTIÓN DEL CONFLICTO DE INTERÉS
PREVENCIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN DE ARMAS Y RIESGOS DE CORRUPCIÓN
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO (Artículo 76 Ley 1474 de 2011)
REDES INSTERINSTITUCIONALESPARA EL FORTALECIMIENTO DE PREVENCIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD
ESTRATEGIA DE TRANSPARENCIA, ESTADO ABIERTO, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y CULTURA DE LA LEGALIDAD.
INICIATIVAS ADICIONALES
MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO Y GESTIÓN DEL CONFLICTO DE INTERÉS
PREVENCIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN DE ARMAS Y RIESGOS DE CORRUPCIÓN
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO (Artículo 76 Ley 1474 de 2011)
REDES INTERINSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PREVENCIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD
ESTRATEGIA DE TRANSPARENCIA, ESTADO ABIERTO, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y CULTURA DE LA LEGALIDAD.

## 1. MEDIDAS DEBIDA DILIGENCIA
| PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL |  |  |  | D-PE-02 Versión 1 2024-01-18
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
| COMPONENTE 1: | MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO Y GESTIÓN DEL CONFLICTO DE INTERÉS |  |  |  | FECHA DE SEGUIMIENTO |  |  | 2023-04-30 | FECHA DE SEGUIMIENTO |  |  | 2023-08-30 | FECHA DE SEGUIMIENTO |  |  | 2023-12-31
SUB-COMPONENTE | ACTIVIDAD | IMPLEMENTACIÓN |  | RESPONSABLE | META | RESPONSABLE DEL PROCESO | OFICINA DE CONTROL INTERNO |  |  | RESPONSABLE DEL PROCESO | OFICINA DE CONTROL INTERNO |  |  | RESPONSABLE DEL PROCESO | OFICINA DE CONTROL INTERNO |  |  | EVIDENCIAS (relacione lo correspondiente a cada seguimiento)
|  | INICIO | FIN |  |  | AVANCE A LA FECHA (DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS) | EFECTIVIDAD EN LOS CONTROLES (SI - NO) | OBSERVACIONES ( dificultades presentadas, cambio sugeridos en los controles, recomendaciones finales) | % DE AVANCE | AVANCE A LA FECHA (DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS) | EFECTIVIDAD EN LOS CONTROLES (SI - NO) | OBSERVACIONES ( dificultades presentadas, cambio sugeridos en los controles, recomendaciones finales) | % DE AVANCE | AVANCE A LA FECHA (DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS) | EFECTIVIDAD EN LOS CONTROLES (SI - NO) | OBSERVACIONES ( dificultades presentadas, cambio sugeridos en los controles, recomendaciones finales) | % DE AVANCE
Debida Diligencia | Incorporar en el formato F-GC-45-COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN, la declaratoria de los oferentes y/o contratistas sobre no estar incursos en actividades de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas. | 2024-02-01 | 2024-02-15 | Depto. Planeación y Proyectos (Coordinadora Gestión de la Calidad | Formato actualizado | Se incorporó en el formato F-CG-45 el Compromiso anticorrupcion, el cual ya se puede consultar en la INTRANET de la Empresa.: http://intranet.empo.man.loc/1027/categoria-archivos/696942358. | SI | Ninguna dificultad | 33.33%
| Identificar en el Sistema de Gestión de Empleo Público (SIGEP), los servidores y/o contratistas con la condición de personas expuestas políticamente y verificar que cumplan con el reporte de información correspondiente - DECRETO 830 DE 2021ARTICULO 2.1.4.2.12. Mantener actualizado el registro. | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Secretaría General (Grupo de Contratación) Depto. Administrativo y Financiero (Gestión Humana) | Cumplimiento del 100% | Desde la Sección de Talento Humano, se identificaron los funcionarios que tienen la condición de ser servidores que están expuestos políticamente: Gerente, Secretaria General, Jefe del Departamento Administrativo y financiero y el Tesorero. Todos estos funcionarios están relacionado en el SIGEP | SI | Se debe continuar con esta actividad de forma permanente | 33.33%
Debida Diligencia | Garantizar que los servidores públicos y contratistas obligados por la Ley 2013 de 2019, publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública. | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Secretaría General (Grupo de Contratación) Depto. Administrativo y Financiero (Gestión Humana) | Cumplimiento del 100% | Todos los contratistas y servidores públicos de Empocaldas S.A. E.S.P., disponen hasta el 31 de Mayo para subir las declaraciones de bienes y rentas en el SIGEP. Se verificó en la plataforma del SIGEP y efectivamente se cuenta con esta actividad. | SI |  | 33.33%
Condiciones institucionales para la gestión del conflicto de intereses | Orientar legal o técnicamente a los servidores y contratistas en la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades. | Cuando se requiera |  | Secretaría Jurídica (Profesional Unidad Jurídica) | Cumplimiento del 100% | Desde la Secretaría Jurídica se asesora a los servidores y contratistas en la declaración de conflicto de intereses o decisiones de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilides que pueden sucitarse al interior de la Empresa. | SI |  | 33.33%
| Difundir a través de pieza publicitaria el mecanismo del correo electrónico conflicto.intereses@empocaldas.com.co | 2024-02-01 | 2024-02-28 | Secretaría General (Oficina de Comunicaciones) | 3 piezas publicitarias en el año | Aún no se tienen las piezas publicitarias para realizar la difusión. | NO |  | 0%
Pedagogía para la gestión del conflicto de intereses | Utilizar la información recolectada en la vigencia anterior, con relación a las áreas más vulnerables en materia de conflicto de intereses y brindarles capacitación - sensibilización sobre la prevención y manejo de estas situaciones. | 2024-02-02 | 2024-05-15 | Gestión Humana | 1 capacitación | El día 31 de Mayo de 2024, la Unidad de Control Disciplinario Interno, realizó una capacitación y sensibilización sobre conflicto de intereses y su adecuada gestión en la empresa. | SI |  | 33.33%
| Sensibilizar y capacitar sobre conflicto de intereses | 2024-02-02 | 2024-05-15 | Secretaría General Gestión Humana | 2 capacitaciones (1 al personal directivo - 1 al personal operativo) | Pendiente | NO |  | 0%
| Verificar la realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción por parte del personal que ingresa a la Entidad y los contratistas de prestación de servicios. | Durante toda la vigencia |  | Gestión Humana Supervisores de Contratos | 100% del personal y de los contratistas con certificado | Pendiente | NO |  | 0%
Seguimiento y evaluación a la gestión del conflicto de intereses | Realizar informe trimestral ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, del seguimiento a los siguientes aspectos: • Posibles casos de conflicto de intereses, canales de recepción y tratamiento a los mismos. • Cumplimiento a la publicación y divulgación proactiva de información de la declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios (Artículo 2, literales f y g de la Ley 2013 de 2019). • Implementación de estrategias de gestión preventiva. • Seguimiento al canal de denuncias | 2024-04-15 | 2024-10-15 | Secretaría General Oficina de Control Interno | 3 informes | Se dispone en la página Web de la Empresa, la difusión del correo: conflicto.intereses@empocaldas.com.co Donde invitan a los usuarios a ayudar a prevenir prácticas poco éticas y así contribuir a un entorno más justo. Con relación a la publicación de las declaraciondes de bienes y rentas, la ley establece que el plazo vence en Julio del presente año. con relación al canal de Denuncias, se procedió a elaborar una prueba desde la pantalla del Computador; lo que genera este mensaje: ienvenido al módulo de Recepción de Peticiones, Quejas, Reclamos, Recursos, Sugerencias y Denuncias de EMPOCALDAS S.A E.S.P. una vez diligenciada tu solicitud, se generará un número de radicado, con el cual puedes hacer seguimiento a tu PQRSD. Estimado Usuario! El número de solicitud de su Radicado es: MZ3202400062 | SI |  | 33.33%
[8 empty] | TOTAL | 22.22%
| _____________________________________ | __________ | _________
| SEGUIMIENTO REALIZADO POR: FABIO CARDONA MARIN |  |  | CORTE: 30 ABRIL/2024
Jefe de Control Interno
Volver a Inicio
Note on J4: Luz Ely Valencia: MES Y AÑO
Note on N4: Luz Ely Valencia: MES Y AÑO
Note on R4: Luz Ely Valencia: MES Y AÑO

## 2.GESTION DE RIESGOS
| PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL |  |  |  | D-PE-02 Versión 1 2024-01-18
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
| COMPONENTE 2: | PREVENCIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN DE ARMAS Y RIESGOS DE CORRUPCIÓN |  |  |  | FECHA DE SEGUIMIENTO |  |  | 2023-04-30 | FECHA DE SEGUIMIENTO |  |  | 2023-08-30 | FECHA DE SEGUIMIENTO |  |  | 2023-12-31
SUB-COMPONENTE | ACTIVIDAD | IMPLEMENTACIÓN |  | RESPONSABLE | META | RESPONSABLE DEL PROCESO | OFICINA DE CONTROL INTERNO |  |  | RESPONSABLE DEL PROCESO | OFICINA DE CONTROL INTERNO |  |  | RESPONSABLE DEL PROCESO | OFICINA DE CONTROL INTERNO |  |  | EVIDENCIAS (relacione lo correspondiente a cada seguimiento)
|  | INICIO | FIN |  |  | AVANCE A LA FECHA (DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS) | EFECTIVIDAD EN LOS CONTROLES (SI - NO) | OBSERVACIONES ( dificultades presentadas, cambio sugeridos en los controles, recomendaciones finales) | % DE AVANCE | AVANCE A LA FECHA (DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS) | EFECTIVIDAD EN LOS CONTROLES (SI - NO) | OBSERVACIONES ( dificultades presentadas, cambio sugeridos en los controles, recomendaciones finales) | % DE AVANCE | AVANCE A LA FECHA (DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS) | EFECTIVIDAD EN LOS CONTROLES (SI - NO) | OBSERVACIONES ( dificultades presentadas, cambio sugeridos en los controles, recomendaciones finales) | % DE AVANCE
Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Actualizar la Política de Administración de Riesgos - vigencia 2024. | 2024-04-01 | 2024-04-15 | Control Interno Depto. Planeación y Proyectos | Política actualizada | Aún no se tiene la Política de Administración de Riesgos aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. El Departamento de Planeación y Proyectos, está trabajando en el diseño de la misma | NO | Desde la Alta Dirección aún no se ha programado el CICCI. | 0%
| Actualizar el mapa de riesgos institucional para incluir los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción | 2024-04-15 | 2024-04-30 | Control Interno Depto. Planeación y Proyectos | Mapa de riesgos actualizado | Se dispone del Mapa de Riegos por proceso debidamente actualizado; pero aún falta su aprobación en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | NO | Desde la Alta Dirección aún no se ha programado el CICCI. | 0%
Monitoreo y Revisión | Monitorear y revisar los riesgos identificados en los diferentes procesos, con el objetivo de identificar desviaciones y llevar el control de los mismos. | 2024-05-01 | 2024-12-15 | Control Interno | Observaciones y ajustes a los controles | Pendiente | NO | Desde la Alta Dirección aún no se ha programado el CICCI. | 0%
| Presentar en comité coordinador de control interno el informe a la gestión de riesgos. | 2024-07-30 | 2024-11-30 | Control Interno | 2 seguimientos socializados en el CICCI | Pendiente | NO | Desde la Alta Dirección aún no se ha programado el CICCI. | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0%
________________________________________________________
|  |  | SEGUIMIENTO REALIZADO POR: FABIO CARDONA MARIN |  |  | CORTE: 30 ABRIL/2024
Jefe de Control Interno
Volver a Inicio
Note on J4: Luz Ely Valencia: MES Y AÑO
Note on N4: Luz Ely Valencia: MES Y AÑO
Note on R4: Luz Ely Valencia: MES Y AÑO

## 3.REDES-INTERINSTITUCIONALES
| PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL |  |  |  | D-PE-02 Versión 1 2024-01-18
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
| COMPONENTE 3: | REDES INTERINSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PREVENCIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD |  |  |  | FECHA DE SEGUIMIENTO |  |  | 2023-04-30 | FECHA DE SEGUIMIENTO |  |  | 2023-08-30 | FECHA DE SEGUIMIENTO |  |  | 2023-12-31
SUB-COMPONENTE | ACTIVIDAD | IMPLEMENTACIÓN |  | RESPONSABLE | META | RESPONSABLE DEL PROCESO | OFICINA DE CONTROL INTERNO |  |  | RESPONSABLE DEL PROCESO | OFICINA DE CONTROL INTERNO |  |  | RESPONSABLE DEL PROCESO | OFICINA DE CONTROL INTERNO |  |  | EVIDENCIAS (relacione lo correspondiente a cada seguimiento)
|  | INICIO | FIN |  |  | AVANCE A LA FECHA (DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS) | EFECTIVIDAD EN LOS CONTROLES (SI - NO) | OBSERVACIONES ( dificultades presentadas, cambio sugeridos en los controles, recomendaciones finales) | % DE AVANCE | AVANCE A LA FECHA (DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS) | EFECTIVIDAD EN LOS CONTROLES (SI - NO) | OBSERVACIONES ( dificultades presentadas, cambio sugeridos en los controles, recomendaciones finales) | % DE AVANCE | AVANCE A LA FECHA (DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS) | EFECTIVIDAD EN LOS CONTROLES (SI - NO) | OBSERVACIONES ( dificultades presentadas, cambio sugeridos en los controles, recomendaciones finales) | % DE AVANCE
Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Hacer FERIA DEL SERVICIO AL CIUDADANO: con la participación de diferentes áreas para desarrollar entre otras las siguientes iniciativas: Explicación de la factura, atención a pequeños daños, campaña de uso eficiente y ahorro del agua, asesoría para acuerdos de pago, atención de PQR en sitio, asesoría para acceder a trámites. | 2024-02-01 | 2024-12-30 | Secretaría General - Oficina de Relacionamiento con el ciudadano- | Dos (2) ferias en el año. | Se realizó una Feria de Servicios en la Seccional de Guarinocito_La Dorada, el 26 de Abril. Se encuetra agendada la Feria de Servicios en la Seccional de Chinchiná, para el 7 de Junio de 2024. Se tiene programada la Feria de Servicios en Anserma | SI |  | 33.33%
| Participar en los encuentros ciudadanos realizados por las diferentes Alcaldías. | 2024-02-01 | 2024-12-30 | Secretaría General - Oficina de Relacionamiento con el ciudadano- | 100% de eventos apoyados de los citados | La Empresa ha participado en los concejos de los municipios de Viterbo, Riosucio, Marmato, Belalcazar, Victoria, Supia, Neira y Dorada. Ademas de la participación del señor Gerente en la Asamblea Departamental de Caldas. Además se participa en la mesa del Rio Oro. Con las comunidades indigenas del Resguardo de la Montaña y con las asociaciones campesinas de la cuenta abastecedora del Acueducto Regional de Occidente. En La Dorada, se reunión la Empresa con las comunidades de PANCOGER y Alameda, para resolver inquietudes. | SI |  | 33.33%
| Hacer mesa de trabajo con los vocales de control donde se incluya capacitación y recolección de inquietudes y sugerencias; utilizar los insumos en planes y programas según aplique | 2024-05-01 | 2024-05-30 | Secretaría General - Oficina de Relacionamiento con el ciudadano- | 1 mesa de trabajo y su respectivo informe | Se conforma una mesa de trabajo al interior de la Empresa, para trabajar este tema, con las dependencias de: Relacionanamiento con el Ciudadano, Secretaria General y Secretaria Juridica | SI |  | 33.33%
| Socializar a los grupos de valor los canales y mecanismos a través de los cuales podrá acceder a la información sobre la gestión institucional. | 2024-03-01 | 2024-12-15 | Secretaría General (Oficina de Comunicaciones) | 4 socializaciones al año | En las Ferias de Servicios se ha realizado socialización de redes sociales y medios de comunicación, donde se muestra la gestión de la Empresa. Igualmente se están haciendo contactos con los medios de comunicación digitales. Además dentro de las presentaciones para los Concejos, se proyecta una información con los canales de contacto y redes sociales de la entidad. | SI |  | 33.33%
[8 empty] | TOTAL | 33.33%
________________________________________________________
|  |  | SEGUIMIENTO REALIZADO POR: FABIO CARDONA MARIN |  |  | CORTE: 30 ABRIL/2024
Jefe de Control Interno
Volver a Inicio
Note on J4: Luz Ely Valencia: MES Y AÑO
Note on N4: Luz Ely Valencia: MES Y AÑO
Note on R4: Luz Ely Valencia: MES Y AÑO

## 4. ATENCION-CIUDADANO
| PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL |  |  |  | D-PE-02 Versión 1 2024-01-18
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
| COMPONENTE 4: | MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO (Artículo 76 Ley 1474 de 2011) |  |  |  | FECHA DE SEGUIMIENTO |  |  | 2023-04-30 | FECHA DE SEGUIMIENTO |  |  | 2023-08-30 | FECHA DE SEGUIMIENTO |  |  | 2023-12-31
SUB-COMPONENTE | ACTIVIDAD | IMPLEMENTACIÓN |  | RESPONSABLE | META | RESPONSABLE DEL PROCESO | OFICINA DE CONTROL INTERNO |  |  | RESPONSABLE DEL PROCESO | OFICINA DE CONTROL INTERNO |  |  | RESPONSABLE DEL PROCESO | OFICINA DE CONTROL INTERNO |  |  | EVIDENCIAS (relacione lo correspondiente a cada seguimiento)
|  | INICIO | FIN |  |  | AVANCE A LA FECHA (DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS) | EFECTIVIDAD EN LOS CONTROLES (SI - NO) | OBSERVACIONES ( dificultades presentadas, cambio sugeridos en los controles, recomendaciones finales) | % DE AVANCE | AVANCE A LA FECHA (DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS) | EFECTIVIDAD EN LOS CONTROLES (SI - NO) | OBSERVACIONES ( dificultades presentadas, cambio sugeridos en los controles, recomendaciones finales) | % DE AVANCE | AVANCE A LA FECHA (DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS) | EFECTIVIDAD EN LOS CONTROLES (SI - NO) | OBSERVACIONES ( dificultades presentadas, cambio sugeridos en los controles, recomendaciones finales) | % DE AVANCE
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico. | Habilitar en la página web el canal de denuncias. | 2024-02-01 | 2024-02-28 | Depto de Tecnologia e Información | Canal de denuncias en funcionamiento | Se verificó que el canal de denuncias, que se encuentra habilitado en la pagina Web, funciona adecuadamente | SI | Dar a conocer más este canal a través de las redes sociales | 33.33%
| Realizar seguimiento a las PQRSD, que ingresan a través de los diferentes canales de atención y efectuar informe trimestral el cual será socializado en el CIGD. | 2024-02-15 | 2024-12-15 | Secretaría Juridica - Oficina de Relacionamiento con el ciudadano - | Informe trimestral con tiempos de respuesta a PQSR y trámite de las Denuncias | Se realizó el informe del primer trimestre de los PQRSD y enviado al SUI. En proceso de construcción el segundo informe | SI |  | 33.33%
| Desarrollar plan integral de Capacitación para Administradores, personal de PQR y Auxiliares Administrativos, que incluya temáticas relacionadas con servicio al ciudadano. | 2024-02-15 | 2024-12-15 | Secretaría Juridica Depto Administrativo y Fro Oficina de Relacionamiento | Cumplimiento del 100% del plan | La capacitación en el manejo de las PQRSD y temáticas relacionadas con la Atención al Ciudadano, se encuentra programada en el Plan Anual de Capacitación de Gestión Humana. | SI |  | 33.33%
| Actualizar la documentación interna del derecho de petición, quejas, reclamos incluyendo la reglamentación del canal de denuncias. Actualizar la carta de trata digno al usuario. | 2024-06-15 | 2024-12-15 | Secretaría Jurídica -Jefe Oficina PQR - y Depto. Planeación y Proyectos -Coordinadora de Calidad- | 100% documentos actualizados | La carta de trato digno al usuario se actualizó. Se dispone de un contratista para apoyar modelos y formatos de respuesta para disponer de lineas claras de respuesta. Se han realizado mesas de trabajo con todas las empresas de servicios publicos, haciendo benchmarking de buenas practicas. | SI | Se requiere reglamentar el canal de denuncias | 33.33%
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico. | Implementar plan de acción para atacar las causales con mayor incidencia de los PQRSD | 2024-02-15 | 2024-12-15 | Secretaría Juridica -Oficina de Relacionamiento con el ciudadano- | Como mínimo 1 oportunidad de mejora por mes. | Se estra trabajando en las líneas de respuesta, unificando el equipo de atención de las PQRSD. Se filtran las PQRSD, que no requieren visitas de verificación (ej: solicitud de apoyos a eventos, etc.) Dando respuestas más rapidamente. | SI |  | 33.33%
Relacionamiento con el Ciudadano | Realizar seguimiento a la satisfacción frente al servicio al ciudadano, teniendo acercamiento con el público objetivo por diferentes medios (respuesta a comentarios de los usuarios en redes sociales, entrevistas en sitio en las visitas a campo para verificar la satisfacción con las obras, seguimiento aleatorio a PQRSD, entre otros). | 2024-03-15 | 2024-12-15 | Secretaría General -Jefe Sección Comunicaciones- Oficina de Relacionamiento | Como mínimo contacto o seguimiento con 5 usuarios por mes. | Se viene realizando seguimiento a cinco (5) usuarios por mes. Ademas se viene desarrollando una estrategia mediante seguimiento de satisfacción con el usuario. Se da respuesta a todos los comentarios de las redes sociales en tiempo real. | SI |  | 33.33%
| Establecer un instrumento a través del cual se mida la satisfacción de servicio en términos de tiempo (espera, atención, respuesta). | 2024-02-15 | 2024-03-15 | Secretaría Juridica -Oficina de Relacionamiento con el ciudadano- | Medición en las 24 seccionales de las variables: satisfacción frente a la atención - tiempo de espera - tiempo de respuesta. | Desde el área comercial se está midiendo la satisfacción del usuario. A través del CONTAC CENTER, se realiza medición de satisfacción y se ha creado un instrumento de encuestra digital para iniciar su implementación en todas las seccionales de manera paulativa. Se generó un modelo de respuesta para cualquier solicitud que llegue a través de redes sociales | SI |  | 33.33%
Relacionamiento con el Ciudadano | Mejorar la socialización de las obras llegando de manera oportuna a Administración Municipal, administración seccional y comunidad en general. | 2024-01-18 | 2024-12-15 | Secretaria General (Grupo de contratación y Promotora Desarrollo de la Comunidad) | Estrategia implementada en cada obra | Con los administradores de las Seccionales, se les capacitó en el sentido de informar a las Alcaldías y Comunidad en general, sobre las obras que lleve a cabo la Empresa. | SI |  | 33.33%
[8 empty] | TOTAL | 33.33%
________________________________________________________
|  |  |  | SEGUIMIENTO REALIZADO POR: FABIO CARDONA MARIN |  |  | CORTE: 30 ABRIL/2024
Jefe de Control Interno
Volver a Inicio
Note on J4: Luz Ely Valencia: MES Y AÑO
Note on N4: Luz Ely Valencia: MES Y AÑO
Note on R4: Luz Ely Valencia: MES Y AÑO

## 5. MECANISMOS-TRANSPARENCIA
| PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL |  |  |  | D-PE-02 Versión 1 2024-01-18
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
| COMPONENTE 5: | ESTRATEGIA DE TRANSPARENCIA, ESTADO ABIERTO, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y CULTURA DE LA LEGALIDAD. |  |  |  | FECHA DE SEGUIMIENTO |  |  | 2023-04-30 | FECHA DE SEGUIMIENTO |  |  | 2023-08-30 | FECHA DE SEGUIMIENTO |  |  | 2023-12-31
SUB-COMPONENTE | ACTIVIDAD | IMPLEMENTACIÓN |  | RESPONSABLE | META | RESPONSABLE DEL PROCESO | OFICINA DE CONTROL INTERNO |  |  | RESPONSABLE DEL PROCESO | OFICINA DE CONTROL INTERNO |  |  | RESPONSABLE DEL PROCESO | OFICINA DE CONTROL INTERNO |  |  | EVIDENCIAS (relacione lo correspondiente a cada seguimiento)
|  | INICIO | FIN |  |  | AVANCE A LA FECHA (DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS) | EFECTIVIDAD EN LOS CONTROLES (SI - NO) | OBSERVACIONES ( dificultades presentadas, cambio sugeridos en los controles, recomendaciones finales) | % DE AVANCE | AVANCE A LA FECHA (DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS) | EFECTIVIDAD EN LOS CONTROLES (SI - NO) | OBSERVACIONES ( dificultades presentadas, cambio sugeridos en los controles, recomendaciones finales) | % DE AVANCE | AVANCE A LA FECHA (DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS) | EFECTIVIDAD EN LOS CONTROLES (SI - NO) | OBSERVACIONES ( dificultades presentadas, cambio sugeridos en los controles, recomendaciones finales) | % DE AVANCE
Lineamientos de Transparencia Activa | Capacitar a los servidores públicos en el derecho de acceso a la información publica y sus obligaciones | 2024-02-01 | 2024-02-28 | Departamento de Tecnologia e Información | Capacitar a los funcionarios responsables de reportar y/o publicar y/o monitorear información del link de transparencia | Se encuentran en capacitación con la Universidad Externado de Colombia, en un seminario de actualización de servicios públicos; con el fin de mejorar la información que se publica en el link de Transparencia | SI |  | 33.33%
| Publicar en el link de transparencia la información obligatoria siguiendo lo establecido en el anexo 2 de la resolución 1519 de 2020. Garantizar su actualización. | 2024-03-01 | N/A | Responsables definidos en el esquema de publicación | Link de transparencia completo y actualizado | Ya se actualizó internamente el link de transparencia. Se encuentra pendiente de migración | NO |  | 0%
Lineamientos de Transparencia Pasiva | Realizar informe trimestral de solicitudes de acceso a la información cumpliendo los lineamientos de la Resolución 1519 de 2020 y publicarlo en la página web. | 2024-02-10 | 2025-01-10 | Secretaría Jurídica (Jefe PQR) | 4 informes publicados al año | Desde la Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano, se presentó el primer informe de seguimiento a las PQRSD,con destino al SUI | SI |  | 33.33%
Instrumentos de Gestión de la Información | Revisar el mapa del sitio Web y gestionar los ajustes por las falencias identificadas. | 2024-01-15 | 2024-06-30 | Departamento de Tecnologia e Información | Mapa del sitio Web actualizado y funcional. | Al verificar la navegación en la Página Web, del Mapa del Sitio, se estableció que funciona adecuadamente. | SI |  | 33.33%
| Documentar el esquema de publicación de acuerdo con los lineamientos de la Resolución 1519 de 2020. | 2024-02-01 | 2024-02-28 | Depto. Planeación y Proyectos (Coordinadora Gestión de la Calidad) | Documento aprobado y en el SGI | Desde el Departamento de Planeación y Proyectos, se diseñó la Matriz de Publicación, con base en los lineamientos de la Resolución 1519 de 2020. | SI |  | 33.33%
Criterio Diferencial de Accesibilidad | Incorporar el lenguaje de señas en los videos publicados en pagina web | 2024-03-01 | 2024-12-15 | Secretaría General -Oficina de Comunicaciones- | Como mínimo el 30% de los videos publicados en lenguaje de señas | Actualmente se viene trabajando en los videos con subtitulos que se publican en redes sociales y el canal de Youtube que tiene enlace a la página Web e EMPOCALDAS | SI |  | 33.33%
Monitoreo de Acceso a la Información Publica | Cotejar con el anexo 2 de la resolución 1519 de 2020 las publicaciones en la página web - link de transparencia. | 2024-05-15 | 2024-12-15 | Oficina Control Interno (Contratista) | Matriz Diligenciada (mayo y noviembre) | Desde la Oficina de Control Interno, se realizó seguimiento a las publicaciones en la página Web de la Entidad, en el link de Transparencia. | SI |  | 33.33%
| Realizar seguimiento a la calidad y oportunidad en la publicación de la información en el link de transparencia. Verificar el funcionamiento de link y la descarga de archivos | 2024-02-01 | 2024-12-30 | Departamento de Tecnologia e Información | Link de transparencia actualizado | Pendiente | SI |  | 0%
[8 empty] | TOTAL | 25%
________________________________________________________
|  | SEGUIMIENTO REALIZADO POR: FABIO CARDONA MARIN |  |  | CORTE: 30 ABRIL/2024
Jefe de Control Interno
Volver a Inicio
Note on J4: Luz Ely Valencia: MES Y AÑO
Note on N4: Luz Ely Valencia: MES Y AÑO
Note on R4: Luz Ely Valencia: MES Y AÑO

## 6.INICIATIVAS-ADICIONALES
| PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL |  |  |  | D-PE-02 Versión 1 2024-01-18
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
| COMPONENTE 6: | INICIATIVAS ADICIONALES |  |  |  | FECHA DE SEGUIMIENTO |  |  | 2023-04-30 | FECHA DE SEGUIMIENTO |  |  | 2023-08-30 | FECHA DE SEGUIMIENTO |  |  | 2023-12-31
SUB-COMPONENTE | ACTIVIDAD | IMPLEMENTACIÓN |  | RESPONSABLE | META | RESPONSABLE DEL PROCESO | OFICINA DE CONTROL INTERNO |  |  | RESPONSABLE DEL PROCESO | OFICINA DE CONTROL INTERNO |  |  | RESPONSABLE DEL PROCESO | OFICINA DE CONTROL INTERNO |  |  | EVIDENCIAS (relacione lo correspondiente a cada seguimiento)
|  | INICIO | FIN |  |  | AVANCE A LA FECHA (DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS) | EFECTIVIDAD EN LOS CONTROLES (SI - NO) | OBSERVACIONES ( dificultades presentadas, cambio sugeridos en los controles, recomendaciones finales) | % DE AVANCE | AVANCE A LA FECHA (DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS) | EFECTIVIDAD EN LOS CONTROLES (SI - NO) | OBSERVACIONES ( dificultades presentadas, cambio sugeridos en los controles, recomendaciones finales) | % DE AVANCE | AVANCE A LA FECHA (DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS) | EFECTIVIDAD EN LOS CONTROLES (SI - NO) | OBSERVACIONES ( dificultades presentadas, cambio sugeridos en los controles, recomendaciones finales) | % DE AVANCE
Información de rendición de cuentas disponible para los grupos de valor | Reforzar la interacción de los usuarios de las redes de Empocaldas, con las publicaciones que se generan en las redes sociales institucionales. | 2024-02-01 | 2024-12-30 | Secretaría General (Oficina de Comunicaciones) | Aumentar el indicador de replicas en redes en 10% frente al periodo inmediatamente anterior. | Se crearon líneas de contacto con todos los medios de comunicación por zonas, para incentivar las replicas de las publicaciones en redes sociales. Además, a través de Whatsapp internos se envia información que se publica en redes sociales. | SI |  | 33.33%
| Mantener registro de los espacios de rendición de cuentas y/o participación con grupos de valor. Crear archivo digital con evidencias fotográficas de estos encuentros | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Secretaría General (Oficina de Comunicaciones) | Registro documental y fotográfico actualizado | Se dispone de la nube interna de la empresa, donde se almacena los registros fotograficos actualizados. Además se da cumplimiento a todas las citaciones que llegan de grupos focales | SI |  | 33.33%
| Actualizar el micrositio de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, de acuerdo con lo establecido para el menú participa | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Secretaría General (Oficina de Comunicaciones) | Micrositio actualizado | En el micrositio "participa", se puede consultar la Ultima rendición pública de cuentas de la Empresa. | SI |  | 33.33%
Vivencia del código de integridad | Visibilizar comportamientos éticos en los servidores públicos y premiar al final de la vigencia la acción más destacada. | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Depto. Administrativo y Financiero (Jefe Gestión Humana) | Base de datos con buenas prácticas | Se hará un ejercicio desde Gestión Humana, con todos los colaboradores de la Empresa, destacando el cumplimiento de los Valores Institucionales | Pendiente |  | 0%
[8 empty] | TOTAL | 25%
______________________________________________
| SEGUIMIENTO REALIZADO POR: FABIO CARDONA MARIN |  |  | CORTE: 30 ABRIL/2024
Jefe de Control Interno
Volver a Inicio
Note on J4: Luz Ely Valencia: MES Y AÑO
Note on N4: Luz Ely Valencia: MES Y AÑO
Note on R4: Luz Ely Valencia: MES Y AÑO