## 1,RIESGOS
|  | CONTROL DE LA GESTIÓN | [16 empty] | F-CG-30 Versión 2 Octubre 2020
PLAN DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO A RIESGOS
| PROCESO |  | RIESGOS DE CORRUPCIÓN | AÑO |  | 2022
[7 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO |  |  | ABRIL | FECHA DE SEGUIMIENTO |  |  |  | FECHA DE SEGUIMIENTO
| RIESGO | CAUSAS | ACCIONES | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | RESPONSABLE DEL PROCESO | OFICINA DE CONTROL INTERNO |  |  | RESPONSABLE DEL PROCESO | OFICINA DE CONTROL INTERNO |  |  | RESPONSABLE DEL PROCESO | OFICINA DE CONTROL INTERNO |  |  | EVIDENCIAS (relacione lo correspondiente a cada seguimiento)
[7 empty] | AVANCE A LA FECHA (DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS) | EFECTIVIDAD EN LOS CONTROLES (SI - NO) | OBSERVACIONES ( dificultades presentadas, cambio sugeridos en los controles, recomendaciones finales) | % DE AVANCE | AVANCE A LA FECHA (DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS) | EFECTIVIDAD EN LOS CONTROLES (SI - NO) | OBSERVACIONES ( dificultades presentadas, cambio sugeridos en los controles, recomendaciones finales) | % DE AVANCE | AVANCE A LA FECHA (DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS) | EFECTIVIDAD EN LOS CONTROLES (SI - NO) | OBSERVACIONES ( dificultades presentadas, cambio sugeridos en los controles, recomendaciones finales) | % DE AVANCE
R1 | Posibilidad de dirigir o programar obras e inversiones que no son prioritarias y que no estén incluidas dentro de los diferentes planes de la empresa, en beneficio propio o de terceros. | Información insuficiente o desactualizada frente a las necesidades reales, que permita priorizar y programar las obras con un criterio más técnico y eficiente para la Empresa. | Desarrollar los proyectos incluidos en el plan estratégico (Fortalecimiento de Proyectos y Banco de Proyectos) y los que se requieran para mejorar la prestacion del servicio. | Jefe Depto. de Planeación y Proyectos | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Se tiene un Banco de Proyectos, pero èste no se tiene documentado. Es decir, no se cuenta con un procedimiento propio para documentar todo proyecto que llegue al Banco de Proyectos. Los proyectos se realizan con base en la Metodologìa del Departamento Nacional de Planeaciòn, es decir MGA (Metodologìa General Ajustada).- Los proyectos que se desarrollan actualmente, se encuentran incluidos en el Plan Estratégico y son los que mejoran la prestación de los servicios de Acueducto y Alcantarillado. Desde el año 2016, se tiene una base de datos con los proyectos susceptibles de ser financiados o bien con recursos propios o con rwecursos de fuentes externas. | SI | La priorización de los proyectos, se desarrollan con base en las solicitudes de la Gobernación, Alcaldías o situaciones críticas que se presentan en los Municipios y ponen en riesgo la prestación de los servicios de Acueducto o alcantarillado | 40% | [8 empty] | Las evidencias de los proyectos, se encuentran en el Departamento de Planeación y Proyectos de la Empresa.
R2 | Posible tráfico de influencias para la toma de decisiones en la viabilización y disponibilidad de los servicios. | Es un trámite crítico para el solicitante. El trámite para la empresa es complejo. El tiempo de respuesta es muy amplio. | *Ajustar teniendo en cuenta tiempos de respuesta por orden de llegada de las solicitudes de viabilidad, socialzar y dar cumplimiento al procedimiento establecido. *Incluir dentro del Programa Anual de Auditorías el tema de disponibilidad de servicios. | Jefe Depto. de Planeación y Proyectos | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Aún no se ha canbiado el procedimiento DE VIABILIDAD Y DISPONIBILIDAD INMEDIATA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (PRO-AC-24), versión 7 de Julio de 2020, donde aún se establece que se dispone de 45 días para otorgar la Disponibilidad de los servicios de Acueducto y/o Alcantarillado | NO | Se verifica en el Sistema de Gestión Institucional, que aún no se ha ajustado el Procedimiento. | 0%
R3 | Posibilidad de favorecer a terceros influenciando en la emisión de conceptos parcializados para la adquisición de predios y valoración de servidumbres y daños. | No se cuenta con mecanismos para confrontar y validar los avaluos entregados | Revisar cada uno de los avalúos que se hará de manera conjunta entre el Coordinador de Recursos Naturales y el Jefe del Depto. De Planeación y Proyectos. | Jefe Depto. de Planeación y Proyectos | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Cada que llega un avalúo de la Lonja de Caldas, se reunen el Jefe del Departamento de Planeación, con el coordinador de Recursos naturales de la empresa, con el fin de revisar los avaluos y verificar que estén de acuerdo con los precios de Mercado. | SI | Se sugiere que se deje una acta de revisión del avalúo, con el fin de que se tenga trazabilidad del procedimiento | 40%
R4 | Posible utilización indebida de materiales, equipos y herramientas para realizar trabajos particulares. | Desconocimiento e incumplimiento de los procedimientos establecidos | * Actualizar las cuentas personales de los trabajadores de Manizales y Seccionales. *Aplicar el control para equipos de uso compartido. | Administradores, Jefe Sección, Suministros | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Para el año 2022, manifiesta el jefe de sección suministros, se tiene programada la actualización de cuentas personales en Manizales, Chinchiná, La Dorada, Anserma y Salamina. A la fecha, se realizó la actualización de 107 cuentas personales de la sede administrativa de Manizales, que incluyeron la identificación y rotulación de 1143 activos. Para los meses de Mayo y Junio, se realizará el mismo ejercicio en la Seccional de Chinchiná. REspecto a los equipos de uso compartido, se cuenta con el FORMATO F-GF-37 Versión 1, año 2021, en el cual se tiene el inventario de los bienes devolutivos de los Laboratorios inicialmente, de todas las Seccionales. Pendiente la misma actualización, en las seccionales de La Dorada, Chinchiná, Anserma y Salamina. | SI | Dentro de las dificultades observadas, se evidenció que aún hay diferencias entre el inventario físico frente a la información arrojada por el Módulo de Activos. | 40% | [8 empty] | en el Computador de Suministros, se evidencia que existe el cronograma de actualización de las cuentas personales y la aplicación del formato F-GF-37
R5 | Probabilidad que el funcionario responsable de la sección de compras y suministros realice descargas en asocio por ejemplo de administradores de seccional, bajo supuestos de consumo o de obsolescencia. | Desconocimiento e incumplimiento de los procedimientos establecidos. No se realizan perioodicamente los movimientos del almacen | * Revisar aleatoriamente la destinacion de materiales. | Control Interno | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Durante las Auditorias programadas, se verifican los procedimientos relacionados con el Manejo de los Inventarios. Adicionalmente, se verifican las cuentas personales de los trabajadores, con el fin de crear conciencia de la importancia de cuidar los elementos de trabajo y uso de elementos de seguridad y protección | SI | Las Auditorias en las Seccionales, se harán a partir del segundo semestre de 2022 | 0%
R6 | Posible omisión de respuestas y/o conceptos jurídicos ajustados a intereses de funcionarios o terceros. | Concepto o respuesta sesgada en beneficio directo o indirecto | Realizar control de Supervisión por el superior jerárquico | Secretaría Jurídica | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Los conceptos jurídicos son acompañados e informados oportunamente por el Jefe de defensa jurídica de la Empresa en coordinación con el Secretario Jurídico de ésta. En forma semanal, todos los jueves a las 2:00 pm, en reunión del equipo de trabajo; se presentan los conceptos para ser analizados en Comité Jurídico. | SI | Se cuenta con Actas y grabaciones de las reuniones de los Comités. | 40%
R7 | Posible omisión de denuncia ante posibles actos de corrupción. | Concepto o respuesta sesgada en beneficio directo o indirecto. | Incluir la opción de Denuncia anónima en el módulo de PQR | Gestión Jurídica (PQR) | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Se creó en el Software SOLIN, la ventana de DENUNCIAS, inclusive en forma ANÓNIMA, para que los usuarios y comunidad en general, manifiesten posibles hechos de corrupción o mala atención por parte de la empresa. | SI | Se verifica en la Página Web de la Empresa | 40% | [8 empty] | En verificación que se hizo desde la Oficina de Control Interno, se pudo evidenciar que sí se dispone de la ventana de denuncias
R8 | Posible omisión o manipulación de información en la presentación de informes de auditoria. | Desarticulación del programa anual de auditorías con la planeación estratégica de la empresa y la gestión de riesgos. | Validar la Informacion en el comité coordinador de control interno. | Control Interno | 2022-02-01 | 2022-12-31 | En los Comités Institucionales de coordinación de control Interno, se analizan las necesidades de Auditorias, de acuerdo con los riesgos de los procesos y solicitudes de los líderes de los mismos. | SI |  | 40% | [8 empty] | Se cuenta con las Actas de los Comités y del Programa Anual de Auditorias de Control Interno
R9 | Posible direccionamiento en los estudios de necesidad de contratación, que adelantan los Departamentos o Secciones de la Empresa para los procedimientos de selección, con el fin de beneficiar a un tercero. | Beneficio propio o de un tercero. | Establecer lineaminetos para el estudio de necesidades de contratacion que permitan reaalizar mayor control desde Secretaria General. Establecer requisitos tipo para la contratacion. | Gestión Contratación | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Desde la Secretaria General se han dado lineamientos, para mejorar los Estudios de Necesidad, de tal manera que sean mucho más objetivos y enfocados a las verdaderas necesidades del área que los solicita. Además en las reuniones del equipo de Contratación, se analizan los tipos de contratación y el apego al Manual de Contratación de la Empresa | SI |  | 40% | [8 empty] | Estudios de Necesidad mejorados
R10 | Posibilidad de manipular o alterar las ofertas presentadas por los oferentes para un procedimiento de selección adelantado por la Empresa. | Intereses particulares, en el proceso de gestión contractual. | Incluir en el protocolo de Manejo de Urna los lineamientos relacionados con ofertas presentadas de manera digital y hacer seguimiento al cumplimiento. | Gestión Contratación | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Se viene manejando adecuadamente la URNA transparente para depositar allí, los sobres de las invitaciones referentes a los procesos de contratación. | SI |  | 25% | [8 empty] | Las URNAS TRANSPERENTES se encuentran ubicadas en la entrada principal de la Sede de Manizales
R11 | Posibilidad que se oculte incumplimientos en la supervisión de contratos buscando el beneficio de terceros. | Ausencia de control de controles | Realizar auditoria aleatoria a contratos, antes del ultimo pago. | Control Interno con apoyo técnico (según aplique) | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Se realizó verificacion mediante auditoria de contratación que se encontraba programada en el Programa Anual de Auditoria, vigencia 2022. en el mes de Marzo. La cual efectivamente se hizo. Se enconrtró normalidad en los pagos de las Actas finales y liquidación de cada contrato; con la documentación soporte y en las fechas establecidas | SI |  | 25% | [8 empty] | El Informe de la Auditoria de Contratación se encuentra en la Oficina de Control Interno
R12 | Posibilidad de permitir la intervención de terceros en la manipulación de plataformas lógicas de uso exclusivo y reservado de la empresa. | Existen varios terceros que son contratistas los cuales tienen acceso a las plataformas lógicas de uso exclusivo de la Empresa. | Limitar el uso de software al usuario asignado y realizar seguimientos periódicos sobre su uso. | Jefe Sección Sistemas | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Cada líder de proceso, da los parámetros establecidos para cada usuario (adicionar, consultar, modificar y eliminar). Desde el área de sistemas se realizan seguimientos periódicos para garantizar su cumplimiento. | SI |  | 25%
R13 | Posibilidad de omisión en la verificación del estado de acometidas, por parte del supervisor de la obra, beneficiando al suscriptor al no efectuar el correspondiente cobro. | Es supervisor no cumple con las visitas de seguimiento. | Ajustar el formato de visita de estado de acometidas para garantizar que se conserve registro fotográfico en todas las revisiones. | Gestión Social | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Se ajusto el formato de visita de acometida, el cual ahora tiene la firma del supervisor de zona, garantizando la veracidad de la información y el registro fotografico de la obra. Igualmente se está dando cumplimiento con la revisión ejercida por la Promotora Social. | SI |  | 25% | [8 empty] | Se verifican los formatos de visita de acometida que se encuentran en el Depto de Planeación y Proyectos
R14 | Posibilidad de que se liquiden los contratos de obra sin el debido proceso de notificación realizado por parte de la profesional encargada de la gestión social; en beneficio para el pago del contratista. | Es supervisor no cumple con las visitas de seguimiento. | Garantizar la revision de las listas de chequeo y el cumplimiento de todos los ítems previo al pago. | Gestión Contratación, Seccion Tesorería | 2022-02-01 | 2022-12-31 | La Sección de Tesorería, revisa la lista de chequeo firmada por el supervisor, garantizando que la cuenta cumple con todos los requisitos. La Tesorería verifica la factura, el acta, el pago de la seguridad social y el registro presupuestal | SI |  | 25% | [8 empty] | Se dispone de la lista de chequeo actualizada
R15 | Posibles cobros indebidos de auxilios y otros creditos laborales sin tener el derecho a ellos o sin el lleno de los requisitos establecidos. | Volumen de información y controles manuales que dan lugar a error humano. | Verificar aleatoriamente la autenticidad de los soportes presentados por el cobro. | Control Interno | 2022-02-01 | 2022-12-31 | En el Programa Anual de Auditorías, para el primer semestre de 2022, se tiene programada la Auditoria de Gestión Humana, verificando la documentación y soportes para otorgar los diferentes auxilios. | SI |  | 25% | [8 empty] | Programa Anual de Auditorias debidamente aprobado
R16 | Posibilidad de beneficiarse de los recursos de las cajas menores a través de la expedición de facturas equivalentes. | Volumen de información y controles manuales que dan lugar a error humano. | Realizar seguimiento y verificación de las facturas equivalentes con el proveedor. | Control Interno | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Para el programa anual de Auditorías; para el mes de Mayo de 2022, se tiene programada la Auditoría de verificación de facturas equivalentes de caja menor. | SI |  | 25% | [8 empty] | Programa Anual de Auditorias debidamente aprobado
R17 | Posible alteración de lecturas y crítica para favorecer a suscriptores. | Incumplimiento del procedimiento por parte de los funcionarios de la primera línea. | *Realizar la rotación mensual del personal como se encuentra establecido en el contrato de actividades comerciales. *Dar cumplimiento por parte de los administradores al procedimiento de crítica de oficina o escritorio. * Hacer rotacion de las seccionales asignadas a los supervisores Comerciales. | Jefe Gestión Comercial | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Se está realizando la rotación del personal de lectura en municipíos contiguos de acuerdo al contrato de actividades comerciales. Los Administradores realizan crítica de escritorio mensualmente y los operarios la realizan con sus dispositivos móviles. En el mes de Junio de 2022, se realizará la primera rotación y anualmente se seguirá realizando. | SI |  | 25% | [8 empty] | Plan de rotación que dispone el Jefe del Departamento Comercial
R18 | Posible reliquidación de facturas por fugas imperceptibles sin el debido proceso. En beneficio de los usuarios. | Inexistencia de un procedimiento de reliquidadas que permita estandarizar la forma de reliquidar la factura. | *Establecer procedimiento de facturas re - liquidadas que permita estandarizar esta actividad. *Utilizar la información acerca de la petición del usuario y de la revisión domiciliaria, para la auditoría y supervisión ( Incluir registro Fotográfico en el formato) | Jefe Gestión Comercial | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Procedimiento de facturas reliquidadas pendientes . En el informe de revisión técnica, se deja consignada la fuga imperceptible con su debido soporte y fotografía en el respectivo formato | SI | Pendiente la modificación del Procedimiento de facturas reliquidadas | 25%
R19 | Posibilidad de aceptar dádivas por el trámite de servicios relacionados. | Desconocimiento por parte de usuarios y suscriptores de la prohibición de recibir dinero y de los trámites que tienen costo y su valor. | Divulgar por diferentes medios ( a través de la factura, contact center, pagina de la empresa, campañas mensuales a traves de la selección de comunicaciones entre otros) el vlaor de los tramites que tienen cobro y de los que no, ademas de la prohibicion de recibir dienero en efectivo en cualquier oficina o al personal de la empresa. | Jefe Gestión Comercial | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Se realizan campañas a través de la factura, informando cuáles son los medios autorizados para recibir dinero y poder pagar la factura. Así mismo mediante la página Web de la empresa, se informa a la comunidad de los diversos medios para realizar los pagos | SI |  | 25% | [8 empty] | Facturas con la información relativa a las campañas de forma de pago
R20 | Posible omisión o alteración de registros de facturación (cambio de estrato, reporte de venta de medidores, corrección de lecturas, datos de la cartera). | Ausencia de control de los documentos soporte. | Realizar verificaciones de la documentación requerida por parte del personal del Departamento Comercial, Supervisores y Auditorías. | Jefe Gestión Comercial | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Se ajustaron los procedimientos para cambios de uso, de estrato socioeconómico, corrección de factura y se comenzaron a aplicar. | SI |  | 25% | [8 empty] | Procedimientos ajustados
R21 | Posible omisión de independización de servicios con conocimiento de éstas. | - Omisión del proceso. - Favorecimiento a terceros. | Seguir realizando identificación de independizaciones en todas las seccionales por parte del Departamento Comercial. | Jefe Gestión Comercial | 2022-02-01 | 2022-12-31 | El equipo de trabajo del Departamento Comercial, se desplaza a terreno, con el fin de identificar independizaciones, cambios de uso y posibles fraudes; con el fin de realizar en tiempo real los ajustes necesarios | SI |  | 25% | [8 empty] | Reportes entregados por los Supervisores Comerciales
R22 | Posible omisión de la implementación de medidas correctivas con relación a la defraudación de fluidos. | Cambio de procedimiento que conlleva a riesgo reputacional de la empresa. | *Revisar el procedimiento de defraudación de fluidos con todas las áreas implicadas ( buscar mecanismos para la identificacion continuadad de fraudes, revisiar la asignacion de responsabilidades frente al levnatameinto). *Dar cumplimiento al procedimiento establecido. | Jefe Gestión Comercial | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Aún no se ha realizado reunión de coordinación, entre los implicados, con el fin de revisar el Procedimiento de Defraudación de Fluidos. | NO |  | 0%
R23 | Posibles conexiones ilegales al servicio de acueducto y alcantarillado por parte de funcionarios de la empresa buscando el beneficio de terceros. | Existe desconocimiento del personal operativo acerca de las posibles sanciones a que se pueden ver expuestos. O no se ejecutan las sanciones pertinentes. No se establecen denuncias formales. | Capacitar desde Control Disciplinario en coordinación con el Departamento Comercial a los Administradores y personal operativo, acerca de las implicaciones disciplinarias de incurrir en esta práctica. | Jefe Gestión Comercial | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Desde la Oficina de Control Disciplinario Interno, en coordinación con la Sección de Talento Humano, se está coordinando la capacitación respectiva. | NO |  | 0%
[7 empty] | FABIO CARDONA MARIN |  | TOTAL AVANCE: | 25.22%
| FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROCESO | [5 empty] | CARGO DE QUIEN REALIZA EL SEGUIMIENTO |  |  |  | CARGO DE QUIEN REALIZA EL SEGUIMIENTO |  |  |  | CARGO DE QUIEN REALIZA EL SEGUIMIENTO
Note on K6: Luz Ely Valencia: MES Y AÑO
Note on O6: Luz Ely Valencia: MES Y AÑO
Note on S6: Luz Ely Valencia: MES Y AÑO

## 2,TRAMITES
|  |  | EMPOCALDAS S.A E.S.P CONTROL DE LA GESTIÓN | [11 empty] | F-CG-23 Versión 3 Marzo 2018
PLAN DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO - PLAN ANTICORRUPCIÓN
FECHA DE ELABORACIÓN DEL PLAN |  |  |  | ENERO DE 2022 |  |  |  |  | FECHA DE SEGUIMIENTO | ABRIL 30 DE 2022
AREA O SECCIONAL |  |  |  | CONTROL INTERNO
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES | [8 empty] | PRIMER SEGUIMIENTO |  | SEGUNDO SEGUIMIENTO |  | TERCER SEGUIMIENTO
DESCRIPCION DEL ASPECTO EVIDENCIADO | TIPO |  | ORIGEN | CAUSAS IDENTIFICADAS | COMPROMISO | IMPLEMENTACIÓN |  | RESPONSABLE | FECHA DE SEGUIMIENTO | 2022-04-30 | FECHA DE SEGUIMIENTO | 2021-08-01 | FECHA DE SEGUIMIENTO | Dic-2021 | CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES
| NC | AM |  |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN |  | AVANCE A LA FECHA (DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS) | % | AVANCE A LA FECHA (DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS) | % | AVANCE A LA FECHA (DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS) | %
Busca facilitar el acceso a los servicios que brinda la administración pública, y les permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos. |  | X | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2022 |  | RACIONALIZAR por lo menos tres TRAMITES utilizando estrategias tecnológicas (trámite totalmente en línea, descarga y/o envío de documentos electrónicos, diligenciamiento de formularios en línea, respuesta y/o notificación electrónica). | 01/02/2022 | 2022-06-30 | Depto.ComercialDepto. Planeación y Proyectos | Se procesaron los tramites para racionalizar estrategias y se levanto la informacion, se hizo reunion con el area de sistemas, y se entrego la informacion para avanzar en las actividades en temas de tramites. | 10%
|  | X | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2022 |  | Coordinar con las empresas de aseo mejores prácticas para los acuerdos de pago (por ejemplo, aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones; establecer reglas que EMPOCALDAS pueda aplicar) facilitando este trámite que se realiza de manera compartida | 01/02/2022 | 2022-04-30 | Depto.ComercialDepto. Planeación y Proyectos | Aún no se ha realizado el tramite para coordinar con las empresas de aseo los acuerdos de pago. | 0%
|  | X | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2022 |  | Actualizar y socializar el instructivo de trámites, garantizando que se documente lo necesario y el personal de servicio al ciudadano aplique lo estipulado para garantizar calidad y oportunidad en la atención de trámites requeridos por el usuario. | 01/02/2022 | 2022-04-30 | Depto.ComercialDepto. Planeación y Proyectos | Se actualizo el instructivo de tramites, y el I-GCO-01 esta en proceso de firmas. | 40% |  |  |  |  | Se dispone del Instructivo de Trámites de Gestión Comercial (I-GCO).
|  | X | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2022 |  | Revisar de manera aleatoria el cumplimiento de las politicas y requisitos para los tramites a fin de replicar las buenas practicas identificadas y trabajar en los aspectos por mejorar encontrados | 01/02/2022 | 2022-12-15 | Depto.ComercialDepto. Planeación y Proyectos | Aún no se tiene avance a la fecha. | 0%
[9 empty] | TOTAL | 12.5% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
FABIO CARDONA MARIN - Jefe de Control Interno
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN DOCUMENTA EL PLAN | [8 empty] | CARGO DE QUIEN REALIZA EL SEGUIMIENTO |  |  |  | ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
[9 empty] | Jefe de Control Interno de Gestion |  |  |  | Secretario General Empocaldas S.A. E.S.P.
Note on L7: Luz Ely Valencia: MES Y AÑO
Note on N7: Luz Ely Valencia: MES Y AÑO
Note on P7: Luz Ely Valencia: MES Y AÑO
Note on L8: Luz Ely Valencia: USO EXCLUSIVO DE CI Y GC
Note on N8: Luz Ely Valencia: USO EXCLUSIVO DE CI Y GC
Note on P8: Luz Ely Valencia: USO EXCLUSIVO DE CI Y GC

## 3.RENDICION
|  |  |  | EMPOCALDAS S.A E.S.P CONTROL DE LA GESTIÓN | [12 empty] | F-CG-23 Versión 3 Marzo 2018
PLAN DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO - PLAN ANTICORRUPCIÓN
| FECHA DE ELABORACIÓN DEL PLAN |  |  |  |  | ENERO DE 2022 |  |  |  |  | FECHA DE SEGUIMIENTO | ABRIL 30 DE 2022
| AREA O SECCIONAL |  |  |  |  | CONTROL INTERNO
| COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | [9 empty] | PRIMER SEGUIMIENTO |  | SEGUNDO SEGUIMIENTO |  | TERCER SEGUIMIENTO
| DESCRIPCION DEL ASPECTO EVIDENCIADO | TIPO |  | ORIGEN | CORRECCIÓN (Con responsable y fecha) | CAUSAS IDENTIFICADAS | COMPROMISO | IMPLEMENTACIÓN |  | RESPONSABLE | FECHA DE SEGUIMIENTO | 2022-04-30 | FECHA DE SEGUIMIENTO | Ago-2021 | FECHA DE SEGUIMIENTO | Dic-2021 | CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES
|  | NC | AM |  |  |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN |  | AVANCE A LA FECHA (DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS) | % | AVANCE A LA FECHA (DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS) | % | AVANCE A LA FECHA (DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS) | %
| Expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos, entidades, ciudadanos y los actores interesados en la gestión de los primeros y sus resultados. Así mismo, busca la transparencia de la gestión de la Administración Pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno.(ley 1757 de 2015) |  | X | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2022 |  |  | Realizar reuniones con proveedores y demas grupos de valor, con el fin de conocer sus inquietudes para la Rendicion de Cuentas y sus diversas expectativas. | 01/02/2022 | 2022-12-15 | Jefe Seccion Comunicaciones | La empresa ha venido participando de las sesiones en los concejos municipales, donde se explica a la comunidad y a los concejales, sobre las inversiones y principales proyectos que benefician a cada comunidad | 40% |  |  |  |  | Se tiene un contrato con un profesional externo, encargado de establecer reuniones con los diversos grupos de valor
|  |  | X | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2022 |  |  | Reforzar la interacción de los servidores públicos de Empocaldas, con las publicaciones que se generan en las redes sociales institucionales | 01/02/2022 | 2022-03-31 | Jefe Seccion Comunicaciones | En los grupos creados de whatsApp y los correos electrónicos y sitios Web e Internet, se actualiza diariamente con la información relevante de la Empresa. | 40%
|  |  | X | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2022 |  |  | Fortalecer la estrategia de comunicación con las mesas de control social de cada seccional. | 01/02/2022 | 2022-06-30 | Jefe Seccion Comunicaciones | Aún no se han realizado reuniones con los líderes de Control Social | 0% |  |  |  |  | Se tiene un contrato con un profesional externo, encargado de establecer reuniones con los diversos grupos de valor
[11 empty] | TOTAL | 26.67%
FABIO CARDONA MARIN - Jefe de Control Interno
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN DOCUMENTA EL PLAN | [9 empty] | Jefe de Control Interno de Gestion |  |  | ____________________________________
[10 empty] | CARGO DE QUIEN REALIZA EL SEGUIMIENTO |  |  | ROBINSON RAMIREZ HERNANDEZ
Jefe Planeación y Proyectos
Note on M6: Luz Ely Valencia: MES Y AÑO
Note on O6: Luz Ely Valencia: MES Y AÑO
Note on Q6: Luz Ely Valencia: MES Y AÑO
Note on M7: Luz Ely Valencia: USO EXCLUSIVO DE CI Y GC
Note on O7: Luz Ely Valencia: USO EXCLUSIVO DE CI Y GC
Note on Q7: Luz Ely Valencia: USO EXCLUSIVO DE CI Y GC

## 4.ATENCION
|  |  | EMPOCALDAS S.A E.S.P CONTROL DE LA GESTIÓN | [12 empty] | F-CG-23 Versión 3 Marzo 2018
PLAN DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO - PLAN ANTICORRUPCIÓN
FECHA DE ELABORACIÓN DEL PLAN |  |  |  |  | ENERO DE 2022 |  |  |  |  | FECHA DE SEGUIMIENTO | ABRIL 30 DE 2022
AREA O SECCIONAL |  |  |  |  | CONTROL INTERNO
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO. | [9 empty] | PRIMER SEGUIMIENTO |  | SEGUNDO SEGUIMIENTO |  | TERCER SEGUIMIENTO
DESCRIPCION DEL ASPECTO EVIDENCIADO | TIPO |  | ORIGEN | CORRECCIÓN (Con responsable y fecha) | CAUSAS IDENTIFICADAS | COMPROMISO | IMPLEMENTACIÓN |  | RESPONSABLE | FECHA DE SEGUIMIENTO | 2022-04-30 | FECHA DE SEGUIMIENTO | 2021-08-01 | FECHA DE SEGUIMIENTO | Dic-2021 | CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES
| NC | AM |  |  |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN |  | AVANCE A LA FECHA (DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS) | % | AVANCE A LA FECHA (DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS) | % | AVANCE A LA FECHA (DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS) | %
Centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración Pública conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano. |  | X | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2022 |  |  | Realizar caracterización de usuarios externos y grupos de valor, grupos étnicos relacionados con los servicios de Acueducto y Alcantarillado, Tomando como insumo las bases de datos de facturacion y estadisticas de PQR | 01/02/2022 | 2022-06-30 | Secretaría General (Contratista) | Se actualizo el documento sobre grupos de valor del año 2018 y se avanza en la recopilacion de informacion de grupos etnicos relacionados con los servicios de Acueducto y Alcantarillado y aplicación de la encuesta para los accionistas de la entidad. | 25%
|  | X | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2022 |  |  | Realizar seguimiento y control a la calidad y satisfacción del servicio al ciudadano, teniendo acercamiento con el público objetivo por diferentes medios. | 01/02/2022 | 2022-04-30 | Secretaría General (Jefe Comunicaciones) | Se realizaron encuestas con el Area Comercial para determinar la rendición del servicio prestado por el CONTAC CENTER. | 25%
|  | X | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2022 |  |  | A partir del seguimiento y control a la calidad y satisfacción del servicio al ciudadano, gestionar oportunidades de mejora en cuanto a las fallas y dificultades en la presentacion de los servicios. | 01/02/2022 | 2022-07-30 | Secretaria General (Areas Involucradas ) | Una vez se tenga la encuesta, se entrara a revisar y con base a las fallas encontradas se hara seguimiento y control. | 0%
|  | X | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2022 |  |  | Implementar el canal de DENUNCIAS en la página web de la entidad, en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, artículo 76. | 01/02/2022 | 2022-03-30 | Secretaria General y Jefe Seccion Sistemas | El canal de denucias en la pagina Web se encuntra implementado y en funcionamiento. | 100%
|  | X | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2022 |  |  | Realizar jornadas educativas y de sensibilización con los usuarios sobre el proceso de potabilización del agua y de los servicios prestados por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. | 01/02/2022 | 2022-11-30 | Secretaria General y Promotora Desarrollo de la Comunidad | En el momento se cuenta con un cronograma de visitas para iniciar en el mes de junio. | 20%
|  | X | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2022 |  |  | Dar a conocer los planes y proyectos en los sectores de intervencion y resolver las inquietudes que surjan en el desarrollo de estos, igualmnet analizar la pertinencia de las recomendaciones relacionadas | 01/02/2022 | 2022-02-15 | Promotora Desarrollo de la Comunidad | De acuerdo al procedimiento que se realiza en los sectores se da cumplimiento de socializacion a la comunidad ubicada en zona de influencia, de las intervenciones y los pormenores de las mismas, asi mismo se atienden las solicitudes que se generen. | 100% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[10 empty] | TOTAL | 45%
FABIO CARDONA MARIN - Jefe de Control Interno
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN DOCUMENTA EL PLAN | [9 empty] | ______________________________________________ |  | __________________________________________________________
[10 empty] | Jefe de Control Interno de Gestion |  | JULIAN FONSECA ARIAS
[10 empty] | CARGO DE QUIEN REALIZA EL SEGUIMIENTO |  | Jefe Departamento Comercial
Note on M7: Luz Ely Valencia: MES Y AÑO
Note on O7: Luz Ely Valencia: MES Y AÑO
Note on Q7: Luz Ely Valencia: MES Y AÑO
Note on M8: Luz Ely Valencia: USO EXCLUSIVO DE CI Y GC
Note on O8: Luz Ely Valencia: USO EXCLUSIVO DE CI Y GC
Note on Q8: Luz Ely Valencia: USO EXCLUSIVO DE CI Y GC

## 5.TRANSPARENCIA
|  |  | EMPOCALDAS S.A E.S.P CONTROL DE LA GESTIÓN | [12 empty] | F-CG-23 Versión 3 Marzo 2018
PLAN DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO - PLAN ANTICORRUPCIÓN
FECHA DE ELABORACIÓN DEL PLAN |  |  |  |  | ENERO DE 2022 |  |  |  |  | FECHA DE SEGUIMIENTO | ABRIL 30 DE 2022
AREA O SECCIONAL |  |  |  |  | CONTROL INTERNO
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. | [9 empty] | PRIMER SEGUIMIENTO |  | SEGUNDO SEGUIMIENTO |  | TERCER SEGUIMIENTO
DESCRIPCION DEL ASPECTO EVIDENCIADO | TIPO |  | ORIGEN | CORRECCIÓN (Con responsable y fecha) | CAUSAS IDENTIFICADAS | COMPROMISO | IMPLEMENTACIÓN |  | RESPONSABLE | FECHA DE SEGUIMIENTO | 2022-04-30 | FECHA DE SEGUIMIENTO | 2021-08-01 | FECHA DE SEGUIMIENTO | Dic-2021 | CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES
| NC | AM |  |  |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN |  | AVANCE A LA FECHA (DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS) | % | AVANCE A LA FECHA (DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS) | % | AVANCE A LA FECHA (DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS) | %
Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados. |  | X | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2022 | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2022 | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2023 | Implementar el plan estratégico para la prevención del conflicto de intereses | 01/02/2022 | 2022-06-30 | Secretaria General | Aún no se tiene definido el Plan Estratégico para la prevención del conflicto de intereses. | 0%
|  | X | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2022 |  |  | Fortalecer la cultura organizacional y la comunicación interna de la empresa por diferentes medios virtuales y presenciales (Revisar, ajustar, socializar y aplicar los procedimientos: Comunicaciones internas y externas y Administración de intranet- página web y redes sociales). Documentar las politicas frente a la publicacion de la informacion de acuerdo con la normatividad en esta materia. | 01/02/2022 | 2022-02-15 | Secretaria General y Jefe de Comunicaciones | La empresa actualmente adelanta el Plan de Comunicaciones, herramienta mediante la cual se tiene un diagnóstico del área, las acciones y estrategias de ésta área, coordinadas con MIPG y y el Plan Estratégico de la empresa. La Comunicación interna se consolida diariamente para ser publicada en los diferentes medios que posee la empresa como: Intranet, sitio Web, redes sociales, grupos WhatsApp y correos electrónicos. | 100%
[10 empty] | TOTAL | 50%
FABIO CARDONA MARIN - Jefe de Control Interno
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN DOCUMENTA EL PLAN | [8 empty] | CARGO DE QUIEN REALIZA EL SEGUIMIENTO |  |  | DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
[9 empty] | Jefe de Control Interno de Gestion |  |  | Jefe Sección Sistemas
Note on M7: Luz Ely Valencia: MES Y AÑO
Note on O7: Luz Ely Valencia: MES Y AÑO
Note on Q7: Luz Ely Valencia: MES Y AÑO
Note on M8: Luz Ely Valencia: USO EXCLUSIVO DE CI Y GC
Note on O8: Luz Ely Valencia: USO EXCLUSIVO DE CI Y GC
Note on Q8: Luz Ely Valencia: USO EXCLUSIVO DE CI Y GC

## 6.INICIATIVAS
|  |  | EMPOCALDAS S.A E.S.P CONTROL DE LA GESTIÓN | [12 empty] | F-CG-23 Versión 3 Marzo 2018
PLAN DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO - PLAN ANTICORRUPCIÓN
FECHA DE ELABORACIÓN DEL PLAN |  |  |  |  | ENERO DE 2022 |  |  |  |  | FECHA DE SEGUIMIENTO | ABRIL 30 DE 2022
AREA O SECCIONAL |  |  |  |  | CONTROL INTERNO
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES | [9 empty] | PRIMER SEGUIMIENTO |  | SEGUNDO SEGUIMIENTO |  | TERCER SEGUIMIENTO
DESCRIPCION DEL ASPECTO EVIDENCIADO | TIPO |  | ORIGEN | CORRECCIÓN (Con responsable y fecha) | CAUSAS IDENTIFICADAS | COMPROMISO | IMPLEMENTACIÓN |  | RESPONSABLE | FECHA DE SEGUIMIENTO | 2022-04-30 | FECHA DE SEGUIMIENTO | 2021-08-01 | FECHA DE SEGUIMIENTO | Dic-2021 | CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES
| NC | AM |  |  |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN |  | AVANCE A LA FECHA (DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS) | % | AVANCE A LA FECHA (DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS) | % | AVANCE A LA FECHA (DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS) | %
Se refiere a las iniciativas particulares de la Empresa que contribuyen a combatir y prevenir la corrupcion, asi como a fomentar la integridad, la participacion ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos fisicos, financieros tegnologicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el acionar de la administracion pública. |  | X | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2022 | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2022 | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2023 | Implementar la iniciativa “CERCA AL TERRITORIO”. Se busca acercar la empresa a sus usuarios a través de espacios presenciales en donde personal Directivo, Administrativo y Operativo de la empresa atiendan las inquietudes de la comunidad. Con esta estrategia se busca tener un contacto directo con los grupos de valor y fortalecer el servicio prestado por la empresa con el fin de seguir Construyendo Juntos un mayor bienestar en el Departamento. | 01/02/2022 | 2022-12-15 | Alta Direccion | Se llevó propuesta de reorganización de la Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía, que es obligatoria para las entidades públicas (Ley 2052/2020). Se propone la creación del grupo de trabajo interno, dependiendo de la Secretaria General. Propuesta que fue llevada y aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Gestión y Desempeño. Se espera definir el coordinador de este grupo de trabajo interno. | 25% |  |  |  |  | Aún no se tiene fecha establecida para realizar la primera actividad denominada "Cerca al Territorio".
|  | X | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2022 |  |  | “DIALOGUEMOS CON EMPOCALDAS”. Espacio comunicativo convergente donde el Gerente y su equipo de trabajo responden las inquietudes de los ciudadanos a través de la Línea de WhatsApp Empresarial: 323 301 1011 y el centro de atención virtual CAV. | 01/02/2022 | 2022-12-15 | Jefe Seccion Comunicaciones | A pesar de que el señor Gerente no ha participado en esta actividad, la empresa dispone del CAV- VIRTUAL, con atención diaria ininterrumpida en horario laboral, para atender todo tipo de solicitudes de los usuarios. Igualmente por la línea de whatsApp, se responden también solicitudes de los usuarios. | 25%
|  | X | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2022 |  |  | Hacer FERIA DEL SERVICIO en dos seccionales con la participación de diferentes áreas para desarrollar entre otras las siguientes iniciativas: Explicación de la factura, atención a pequeños daños, campaña de uso eficiente y ahorro del agua, asesoría para acuerdos de pago, atención de pqr en sitio, asesoría para acceder a trámites. | 01/02/2022 | 2022-07-30 | Secretaria General | EMPOCALDAS S.A. E.S.P., participó en la Feria de Servicios con la Gobernación de Caldas, denominada "EXPO-CALDAS" donde la empresa dispuso de un Stand con toda la información institucional relacionda con los servicios de acuerducto y alcantarillado y los proyectos que se ejecutan a la fecha. | 50%
[10 empty] | TOTAL | 33.33%
FABIO CARDONA MARIN - Jefe de Control Interno | [8 empty] | BERTHA LUCIA GUZMAN
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN DOCUMENTA EL PLAN | [8 empty] | Secretaria General |  |  | DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Jefe Sección Sistemas
Note on M7: Luz Ely Valencia: MES Y AÑO
Note on O7: Luz Ely Valencia: MES Y AÑO
Note on Q7: Luz Ely Valencia: MES Y AÑO
Note on M8: Luz Ely Valencia: USO EXCLUSIVO DE CI Y GC
Note on O8: Luz Ely Valencia: USO EXCLUSIVO DE CI Y GC
Note on Q8: Luz Ely Valencia: USO EXCLUSIVO DE CI Y GC

## EFICIENCIA
COMPONENTES | % CUMPLIMIENTO
MAPA DE RIESGOS | 25.22%
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES | 12.5%
RENDICION DE CUENTAS | 26.67%
ATENCION AL CIUDADANO | 45%
TRANSPARENCIA | 50%
INICIATIVAS ADICIONALES | 33.33%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PRIMER SEGUIMIENTO 2022 | 32.12%